## A.Ekonomika
Ekonomika a podnikání
Strategický cíl | Opatření dle strategického plánu | Název aktivity/projektu | Odpovědnost | Indikátor výsledku | Odhad souhrnných nákladů r. 2023 | Odhad souhrnných nákladů r. 2024 | Externí spolufinancování - zdroj |  | Vyhodnocení | Poznámka
příprava
realizace
A.1 Podnikavost v Kopřivnici | A.1.1 Rozšíření nabídky podnikatelských prostor | Ringhofferova vila - řešení vlhkosti suterénních prostor, jejich následná úprava pro zřízení restaurace, úprava PD; vyhledání nájemce/provozovatele | OMM | 2023-PD | 2500 |  |  | RO | zahájeno | Vlhkost v suterénu se ustálila, projekt na úpravu prostor bude připravován v roce 2024.
|  | Úprava prostor ve vestibulu MÚ - pracoviště informací, prostory Žirafky, bufet | OMM | 2023-PD 2024-R | 600 |  |  | R | zahájeno | Koncem roku podepsána smlouva se zhotovitelem PD na úpravu přízemí (bufet + informace) + vybudování nového přístupového schodiště. Prostor Žirafky, na základě rozhodnutí vedení, není součátí PD.
| A.1.2 Spolupráce s MSIC | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
| A.1.3 Podpora vzniku nových podnikatelských aktivit, poradenství a služby pro podnikání | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [6 empty] | zahájeno | Ve spolupráci s NJ probíhala diskuse o možnostech a formách podpory MSK na území obou obcí. Byla zahájena příprava zadání pro společné aktivity obou měst na podporu podnikavosti a rozvoje podnikání.
| A.1.4 Propagace řemesel a podnikání, zvýšení zájmu o podnikání, vstřícnost města k podnikatelům | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.
| A.1.5 Motivační program pro podnikatele v centru města | Dotační program pro podnikatele v centru města 2022 | ORM | vyplacené dotace | 1500 |  |  | R | splněno | Bylo podpořeno 17 provozoven, celkovou dotací 675 tis. Kč.
|  | Dotační program pro podnikatele v centru města 2023 | ORM | vyplacené dotace | 1300 |  |  | RO | splněno | Bylo podpořeno 19 provozoven, celkovou dotací 950 tis. Kč.
A.2 Péče o investory | A.2.1 Pravidelná komunikace s podniky | Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů | OVV | 4 schůzky |  |  |  |  | splněno
|  | Neformální setkání s podnikateli - zajištění vzájemné informovanosti, navázání spolupráce,…. | OVV | realizace setkání |  |  |  |  | splněno | V říjnu se uskutečnilo setkání vedení města s drobnými podnikateli a setkání s významnějšími zaměstnavateli. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest a jejími partnery se uskutečnilo další setkání, tematicky zaměřené na aktuální možnosti dotační a jiné podpory podnikání.
| A.2.2 Vybudování zázemí průmyslové zóny | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [6 empty] | zahájeno | V rámci připravované akce Odstavná plocha ul. Dělnická (C.2.4 Parkování ve městě) je zvažována výstavba přípravy pro zázemí pro řidiče kamiónů (toalety, sprchy).
| A.2.3. Nové pozemky/nová lokalita pro průmyslový rozvoj | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
| A.2.4 Revitalizace lokality "starého závodu Tatry" | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
| A.2.5 Vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel do Kopřivnice | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
| A.2.6 Vytvoření personálních a organizačních kapacit ve struktuře MÚ | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
A.3 Flexibilní a vzdělaní lidé | A.3.1 Rozvoj infrastruktury pro formální, zájmové a neformální vzdělávání | ZŠ dr. Horákové - rek. osvětlení tělocvična + vstupní prostor | OMM | 2022-PD 2023-R | 500 |  |  | R | zahájeno | Dokončena výměna LED osvětlení v tělocvičnách. V lednu 2024 bude vyhlášeno VŘ na úpravu přízemí - součástí bude i výměna vodovodní přípojky a osvětlení chodeb.
|  | MŠ Pionýrská - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, včetně zdroje tepla | OMM | 2022-PD 2023-R | 2500 |  |  | R | zahájeno | Probíhá VŘ na zhotovitele. Realizace je předpokládána 05-08/2024. Žádost o připojení tepelného čerpadla byla zamítnuta ČEZ distribuce, z toho důvodu není součástí projektu výměna zdroje vytápění.
A.3 Flexibilní a vzdělaní lidé | A.3.1 Rozvoj infrastruktury pro formální, zájmové a neformální vzdělávání | DDM Kletné - oprava chatek II. etapa | OMM | realizace akce | 2600 |  |  | R | splněno | Před prázdninami bylo vybudováno 15 nových chatek. Společně s dříve realizovanou etapou je v areálu 28 nových chatek.
|  | MŠ 17. listopadu - zvýšení kapacity MŠ | ORM | realizace akce | 3300 |  |  | R+RO | splněno | V průběhu prázdnin došlo ke stavebním úpravám, v rámci kterých vzniklo další oddělení s kapacitou 23 dětí.
| A.3.2 Vzdělávání zaměřené na kompetence a individuální přístup, podpora polytechnického vzdělávání | Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice III - realizace projektu | OŠKS | realizace projektu | 1634 |  |  | R | splněno | Realizace všech aktivit projektu byla dokončena. Zároveň proběhla příprava dalšího, již čtvrtého, navazujícího projektu.
|  | Podpora systematické práce s nadanými dětmi (Klub nadaných dětí BADY, spolupráce s MENSOU a Světem vzdělání, …) | ZŠ p.o. | počet dětí na semin. |  |  |  |  | splněno | Opakující se akce.
|  | Zvyšování kvality ve vzdělávání (aktivity k rozvoji klíčových kompetencí) | OŠKS | realizace akce |  |  |  |  | splněno | V rámci realizace aktivit MAP je vytvořena pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, v rámci které jsou připravovány aktivity v této oblasti, probíhá diskuse zástupců zapojených škol a jsou přenášeny příklady dobré praxe.
|  | Technicky zaměřené kroužky v DDM - realizace | DDM | realizace kroužků |  |  | MSK |  | splněno | Opakující se akce. V DDM děti navštěvují kroužky Lego I a II, Media klub, Plastikoví a papíroví modeláři, Plastikoví modeláři - pokročilí, Robotika a Kybernetika, Technický kroužek
|  | Podpora aktivit kariérového poradenství - prezentace SŠ a zaměst. pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče | OŠKS | realizace, poč.účast. |  |  |  |  | splněno | Opakující se akce. 8. 11. se uskutečnila přehlídka škol a firem Den tvojí kariéry, 21. 11. - Den otevřených dveří VOSKOP. 11.-12.10. - Přehlídka technických profesí.- Řemeslo má zlaté dno.
| A.3.3 Zvýšení prestiže místní střední školy | Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami střední školy.
| A.3.4 Kvalitní nabídka dalšího vzdělávání | Edukace v oblasti architektury a estetiky prostředí - vzdělávací program pro děti MŠ | ORM | realizace akce |  |  | MSK |  | splněno | Pokračování v projektu Architektura do školek. S podporou dotace z MSK proběhly semináře v MŠ I. Šustaly, Česká a Polárka.
|  | Akademie III. věku - zachování případně rozvoj tradičního programu pro seniory | KDK | realizace akce |  |  |  |  | splněno | Opakující se akce. Aktivity realizovány v rámci činnosti příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice.

## B.Image
Přitažlivost/Image města a veřejný život
Strategický cíl | Opatření dle strategického plánu | Název aktivity/projektu | Odpovědnost | Indikátor výsledku | Odhad souhrnných nákladů r. 2023 | Odhad souhrnných nákladů r. 2024 | Externí spolufinancování - zdroj |  | Vyhodnocení | Poznámka
příprava
realizace
B.1 Atraktivní a bezpečné prostředí města | B.1.1 Revitalizace významných veřejných prostranství mimo centrum města | Ul. Školní (býv.Kavárna) - revitalizace veřejného prostranství | ORM | 2023- PD | 300 |  | IROP | RO | zahájeno | Městský architekt zpracoval studii řešení dané lokality, další projektové práce budou probíhat v roce 2024.
|  | Revitalizace sídliště Sever - plánovací setkání s obyvateli sídliště | ORM | 2023 - PD | 500 |  | SFPI | RO | zahájeno | Proběhlo setkání s obyvateli Sídliště, byly vytipovány tři prioritní lokality pro revitalizaci, proběhlo o nich hlasování veřejnosti, zvítězila lokalita v okolí prodejny Hruška. Další projektová příprava bude probíhat v roce 2024.
| B.1.2 Rekonstrukce a využití nefungujících, problematických budov ve vlastnictví města | S výjimkou opatření vztahujících se k bývalé ZŠ Náměstí B.3.2 a D.3.2 není době zpracování AP pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
| B.1.3 Místní kulturní dědictví a jeho využití | Raškova hrobka - renovace | OMM | realizace aktivit | 350 |  |  | RO | splněno | Dokončeno
|  | Šustalova - jednání o zajištění sanačních oprav - jednání o majetkoprávních vztazích | OMM | realizace aktivit |  |  |  |  | pozastaveno | Vlastníci hrobky, kteří pobývali v zahraničí, zemřeli. Dědice nelze v tuto chvíli dohledat. Pokud nebude objekt v příštích několika letech v dědickém řízení, může město požádat o převedení do majetku. V současné době nelze majetkoprávní vztahy řešit.
B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo | B.2.1 Revitalizace veřejných prostranství navázaných na nově dokončené centrum města | Regenerace sadu E. Beneše - definice zadání v rámci komise pro veř.prostranství | ORM / OŽP | schválený návrh |  |  | OPŽP, IROP |  | zahájeno | Komise pro architekturu a urbanismus stanovila priority v přípravě revitalizace veřejných prostranství. Sad E. Beneše je jednou z prioritních lokalit.
| B.2.2 Motivace vlastníků objektů v centru města k pestrému funkčnímu mixu | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [6 empty] | zahájeno | V návaznosti na rekonstrukci centra města byl připraven podpůrný program pro vlastníky nemovitostí a provozovatele obchodních jednotek, jehož cílem je podpora opatření směřujících ke zlepšení vzhledu objektů a vizuální prezentace provozoven ve vymezené lokalitě v souladu se schváleným dokumentem Estetika centrum.
B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo | B.2.3 Podpora a realizace kulturních, sportovních a společenských akcí v centru města | Rekonstrukce centra města - dokončení investiční části projektu | ORM | kolaudace | 88000 |  |  | R | splněno | Stavební práce byly dokončeny. Kolaudace proběhne v roce 2024.
|  | Příprava programu akcí v centru města | OŠKS / KDK | realizace akcí |  |  |  |  | zahájeno | Od podzimu 2023, kdy byly dokončeny stavební práce proběhlo v centru několik kulturních a společenských akcí. K nim byl využíván i prosklený pavilon. Probíhá příprava programu pro další roky. Byla vytvořena pravidla pro využívání proskleného pavilónu včetně personálního zajištění v rámci OŠKS.
B.3 Příležitosti pro trávení volného času | B.3.1 Rozvoj a modernizace kulturního domu | KDK - řešení požární bezpečnosti | OMM | 2023-PD | 150 |  |  | RO | zahájeno | Jsou prověřována možná technická řešení.
|  | KDK - rekonstrukce střešních plášťů - realizace | OMM | realizace akce | 10000 |  |  | R | splněno | Stavební práce byly dokončeny.
|  | KDK - oprava schodiště a podesty | OMM | realizace akce | 4396 |  |  | R | zahájeno | V roce 2023 probíhala projektová příprava, výběrové řízení na dodavatele bude vyhlášeno v I. čtvrtletí 2024.
|  | KDK - rekonstrukce vzduchotechniky (sál, kino) | OMM | 2023/24- PD | 600 |  |  | RO | zahájeno | Probíhá projektová příprava výměny VZT pro kinosál. Oprava VZT velkého sálu bude spojena s rekonstrukcí celého objektu.
| B.3.2 Vytvoření moderní knihovny | ZŠ Náměstí - projednání variant využití, příprava projektu dle rozhodnutí orgánů města | ORM | 2023- PD | 5000 |  |  | R | zahájeno | Byla zadána projektová příprava rekonstrukce přístavby na byty. Pro historický objekt byla projednána studie jeho rekonstrukce pro potřeby městské knihovny (komunitního centra), která bude podkladem pro další projektové práce, které budou zahájeny v roce 2024.
| B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času | Letní stadion Kopřivnice - I. etapa - rekonstrukce šaten a soc. zařízení | ORM | realizace | 14708 |  | NSA | R+RO | splněno | Stavební práce byly dokončeny.
|  | LS Kopřivnice II. etapa - rekonstrukce 2.NP, zateplení objektu, výměna kotle | ORM | realizace | 17600 |  | NSA | RO | zahájeno | Realizace II. etapy rekonstrukce objektu byla zahájena z vlastních zdrojů města, zároveň byla podána žádost o dotaci z NSA. Žádost je v procesu hodnocení.
|  | Letní koupaliště - rekonstrukce (příprava dílčích etap) | OMM | 2022-PD | 95 |  |  | R | zahájeno | Bylo zadáno zpracování studie řešení rekonstrukce bazénových van a technologie vody. Další projektová příprava bude probíhat v roce 2024. Další fáze realizace projektu převezme ORM.
B.3 Příležitosti pro trávení volného času | B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času | Větřkovická přehrada - molo | OMM | realizace akce | 2100 |  | MSK | R | splněno | Instalace mola proběhla, zároveň byla opravena přístupová komunikace do přehrady, v rámci vyčerpání dotace z MSK bude v roce 2024 instalován nový mobiliář.
|  | KD Mniší - zastřešení venkovní terasy | OMM | 2023-PD 2024-R | 150 |  |  | R | nezahájeno | Příprava PD byla odložena do roku 2024.
|  | KD Mniší - oprava a zateplení střechy - realizace | OMM | realizace akce | 5000 |  |  | RO | splněno | Stavební práce byly dokončeny.
|  | Krytý bazén - rekonstrukce osvětlení | OMM | realizace | 4000 |  |  | R | zahájeno | Předpoklad realizace v průběhu letní odstávky v roce 2024.
|  | Zimní stadion - rekonstrukce osvětlení | OMM | realizace | 2800 |  |  | R+RO | zahájeno | Stavební práce probíhají. Předpoklad dokončení 21.1.2024.
|  | Zimní stadion - výměna oken | OMM | realizace | 600 |  |  | RO | splněno | Stavební práce byly dokončeny.
|  | Zimní stadion - rekonstrukce TZB vč. oprav vnitřních prostor (šatny, soc. zařízení) | OMM | 2023-PD | 2000 |  | NSA | RO | nezahájeno | Příprava PD byla odložena do roku 2024.
|  | Dětská hřiště - obnova herních prvků, likvidace nevyužívaných ploch | OMM | realizace | 2000 |  |  | R | zahájeno | Opraveno hřiště na Luhách, instalovány workout prvky v areálu bývalého ház.hřiště. Projektuje se hřiště Pod Zahradami. Několik nových herních prvků bude dodáno do parku E.Beneše do konce ledna 2024.
|  | Nerezové skluzavky na sídlišti Sever - participativní rozpočet 2021 | ORM | realizace | 500 |  |  | R | splněno | Proběhla instalace herních prvků a výsadba stromů k zastínění. Na realizaci byl získán dodatečný dar od společnosti RWE Gas Storage. V roce 2024 bude doplněno lanové zábradlí.
|  | Dětské hřiště - ul. Kadláčkova - participativní rozpočet 2022 | ORM | realizace | 600 |  |  | R | splněno | Rekonstrukce dětského hřiště vč. instalace herních prvků a úpravy okolí byla dokončena.
|  | Fojtství - kuchyňka a soc. zařízení - komplexní rekonstrukce | OMM | 2023 - PD | 250 |  |  | RO | zahájeno | Probíhá příprava PD.
|  | Oprava a zprovoznění chaty Červeném kameni - oživení areálu | OMM / SpSK | realizace | 2150 |  |  | RO | zahájeno | Probíhá příprava PD.
B.3 Příležitosti pro trávení volného času | B.3.4 Atraktivní nabídka kulturních, společenských a sportovních aktivit | Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory | OSV | realizace aktivit |  |  |  |  | splněno | Opakující se akce. Byly realizovány všechny plánované kulturní, společenské a sportovní aktivity pro seniory, které byly doplněny o původně neplánované aktivity partnerů - např. Nemocnice AGEL.
|  | Někdo ven??? - realizace prázdninového programu pro děti a mládež | OŠKS | realizace | 150 |  |  | R | splněno | Opakující se akce. Prázdninový program proběhl, do přípravy a realizace závěrečné prázdninové akce se zapojili i samotní účastníci.
| B.3.5 Spolupráce mezi aktéry, kteří nabízí volnočasové aktivity a zvýšení informovanosti o volnočasových aktivitách ve městě | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [6 empty] | zahájeno | Uskutečnila se koordinační schůzka zástupců subjektů, které připravují akce pro veřejnost, za účelem koordinace termínů, témat a navázání další spolupráce
B.4 Kopřivnice = zajímavá destinace | B.4.1 Informační a marketingová podpora cestovního ruchu | Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK). | [7 empty] | Probíhaly práce na novém vizuálním manuálu značky Lašská Brána Beskyd - v užívání od ledna 2024.
| B.4.2 Zlepšení orientačního a navigačního systému ve městě | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
| B.4.3 Rozšíření spolupráce s LBB a DM B-V, aktualizace stávajících a vznik nových cestovních produktů | Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK). | [7 empty] | Podpora pěší a cykloturistiky: Hra pro všechny generace Lašský poklad - rozšíření způsobu hraní o mobilní aplikaci. Výzva Koruna Podbeskydí - rozšíření o soubor doporučených tras k jednotlivým vrcholům.
| B.4.4 Další rozvoj muzeí a optimalizace jejich správy | Udržení atraktivity Technického muzea - modernizace expozice | OŠKS / starosta | realizace |  |  |  |  | zahájeno | MSK schválil individuální dotaci pro projekt rekonstrukce technického muzea, v průběhu roku probíhala projektová příprava v koordinaci s MSK. Realizace stavby, na kterou naváže instalace nové expozice bude probíhat v létech 2024 - 2025.
B.4 Kopřivnice = zajímavá destinace | B.4.4 Další rozvoj muzeí a optimalizace jejich správy | Úprava předprostoru muzea po Slovenské strele - realizační PD, monitoring dotačních zdrojů na realizaci | ORM | 2023-PD, žádost o dot. | 865 | 22000 | IROP | RO | zahájeno | Bylo dokončeno zpracování realizační PD a zároveň byla zahájena příprava žádosti o dotaci, která bude podána počátkem roku 2024. Realizace se předpokládá od září 2024.
|  | Expozice kopřivnické majoliky - příprava nové expozice v Lašském muzeu | ORM / OŠK | realizace | 3000 |  | IROP, MMR | R | pozastaveno | S ohledem na organizační změny v oblasti muzejnictví byla příprava projektu pozastavena do doby dokončení těchto změn.
| B.4.5 Doplnění stávajících cyklotras a pěších tras v okolí Kopřivnice | Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - ověření alternativní trasy | ORM | zpracovaná studie | 600 |  | IROP, SFDI | R+RO | zahájeno | Byly vytipovány alternativní trasy, jejíž možné řešení bude předmětem studie, která bude zadána v roce 2024.
| B.4.6 Vybudování alternativního, jednoduchého ubytování v Kopřivnici | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
| B.4.7 Spolupráce subjektů na území města a s okolními městy při tvorbě a zlepšení mediálního obrazu města | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.

## C. Vyvážený rozvoj
Vyvážený rozvoj
Strategický cíl | Opatření dle strategického plánu | Název aktivity/projektu | Odpovědnost | Indikátor výsledku | Odhad souhrnných nákladů r. 2023 | Odhad souhrnných nákladů r. 2024 | Externí spolufinancování - zdroj |  | Vyhodnocení | Poznámka
příprava
realizace
C.1 Plynulá a bezpečná doprava | C1.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy | Rekonstrukce mostu M07 - Hřbitovní - realizace | OMM | realizace akce | 4460 |  |  | R | splněno | Stavební práce dokončeny.
|  | Rekonstrukce mostu ul. Kpt. Jaroše - realizace | OMM | realizace akce | 6459.8 |  |  | R | zahájeno | Z důvodu neočekávaných technických komplikací bylo nutno v průběhu realizace upravit rozsah prací. Po dobu úprav PD byla stavba přerušena. Předpoklad jejího dokončení je 05/2024
|  | Rekonstrukce mostu ul. Husova - příprava a realizace akce | OMM | 2024-PD |  |  |  |  | nezahájeno | Příprava PD byla odložena do roku 2025.
|  | Rekonstrukce mostu ul. Erbenova - příprava a realizace akce | OMM | 2023-PD | 573.3 |  |  | R | zahájeno | PD dokončena. Předpoklad zahájení VŘ na dodavatele 02/2024, předpoklad realizace stavby 06-10/2024.
|  | Rekonstrukce mostu Lubina - M05 - realizace | OMM | realizace akce | 1300 |  |  | R | splněno | Stavební práce dokončeny.
|  | Rekonstrukce mostu Vlčovice - M02 - realizace | OMM | realizace akce | 1100 |  |  | R | zahájeno | Původní PD nebyla odsouhlasena správci sítí, probíhá její nezbytná úprava k vydání stavebního povolení.
|  | Most Lubina u KD - bezpečnostní opatření/organizace dopravy - projednání návrhu, příp. projektová příprava dle rozhodnutí | ORM | usnesení |  |  |  |  | zahájeno | Zadáno zpracování studie. Výsledky budou k dispozici v lednu 2024. O dalším postupu rozhodne vedení města.
|  | ul. Na Vápenkách - realizace opravy | OMM | realizace akce | 7000 |  |  | RO | zahájeno | Výběrové řízení na dodavatele vyhlášeno 01/2024.
|  | Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - příprava a realizace dílčích opatření | ORM | realizace |  |  |  |  | zahájeno | Došlo k úpravě dopravního režimu na ulici Sportovní a byl připraven návrh celkového zjednosměrnění této ulice směrem na Záhumenní. O realizaci dalších kroků bude rozhodovat vedení města na jaře 2024.
|  | Výstavba okružní křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše - PD | ORM | 2023-PD 2024-R | 600 |  |  | R | zahájeno | Projektová příprava je dokončena. S ohledem na nutnost koordinace realizace stavby s dalšími projekty byla realizace projektu odložena do roku 2025.
|  | ul. K Očnímu - zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů - zpomalovací prahy, dopravní značení | OMM | realizace akce | 300 |  |  | R | splněno | Stavební práce dokončeny. Bude prověřen další krok - úsekové měření v části ulice nad Sluneční.
C.1 Plynulá a bezpečná doprava | C1.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy | Pasport komunikací - aktualizace a digitalizace | OMM | realizace akce |  |  |  |  | zahájeno | Probíhá průběžně měření komunikací a zaznamenávání do T-map.
|  | Propojení ulic Severní a Moravská (vč. parkoviště) - příprava projektu | ORM | 2023-PD | 250 |  |  | R | zahájeno | Probíhá projektová příprava.
|  | Rekonstrukce retardéru u Vily Machů a navazující komunikace | OMM | realizace akce | 11000 |  |  | R | splněno | Realizace stavebních prací proběhla ve IV. čtvrtletí roku 2023.
|  | Křižovatka Palárna - zvýšení bezpečnosti (chodník a přechod) | ORM | 2023- PD | 250 |  |  | RO | zahájeno | Probíhá projektová příprava. Zároveň jsou monitorovány dotační možnosti na realizaci projektu.
| C.1.2 Obchvat Vlčovic na silnici I/58 | Silniční propojení PPK na plánovanou okružní křižovatku - projektová příprava | ORM | zpracovaná PD |  |  |  |  | nezahájeno | Dle aktualizovaného harmonogramu ŘSD je předpokládaný rok zahájení stavby obchvatu r. 2026.
|  | Cyklistické napojení PPK - projektová příprava | ORM | zpracovaná PD | 200 |  |  | R | splněno | Byla dokončena studie řešení. Po výběru projektanta obchvatu ŘSD mu bude tato studie předána k zapracování.
C. 2 Alternativní doprava | C.2.1 Zlepšení obslužnosti hromadnou dopravou | Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD | ORM | 2024 - PD |  |  |  |  | nezahájeno | Aktivita v AP plánovaná pro rok 2024.
|  | Zastávka Vlčovice rozcestí - zastřešení - realizace | ORM | realizace akce | 200 |  |  | R | splněno | Zastřešení bylo instalováno.
|  | Cyklobus/Skibus Beskydy (na Bílou) - spoluúčast na provozních nákladech | ORM | realizace | 180 |  |  | R | splněno | Uzavřena nová společná smlouva.
|  | Podpora sdílení dopravních prostředků na území města - spolupráce se soukromým provozovatelem | ORM | realizace |  |  |  |  | zahájeno | Ve spolupráci s NJ proběhla jednání k možnosti zavedení sdílených jízdních kol do obou měst.
|  | Autobusová linka na vlakové nádraží v Hranicích - spolupráce s okolními obcemi a MSK - provoz pravidelných spojů | ORM | realizace |  |  |  |  | splněno | Opakující se akce. Ve spolupráci s městy Nový Jičín a Příbor byla zavedena linka k vlakům v Hranicích. Spolupráce bude pokračovat i v roce 2024.
| C.2.2 Inkluzivní mobilita | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [6 empty] | zahájeno | V návaznosti na partnerství v projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce byla realizována anketa ke zjištění zájmu veřejnosti o zavedení linek MHD.
C. 2 Alternativní doprava | C.2.3 Alternativy k automobilové dopravě | Podpora cyklodopravy - mobiliář (….....), značení, kampaň … | ORM | realizace akce | 200 |  |  | R | zahájeno | Zadána opatření směřující k větší informovanosti o cykloboxech za budovou MÚ - v roce 2024 proběhne instalace směrovníků a bude zpracován videoklip, dále byla zpracována PD pro stanovení dopravního značení pro cyklisty ul.kpt Jaroše-okružní křižovatka OMxČSA.
|  | Chodník ul. Janáčkova - příprava opatření k zajištění bezpečného pohybu chodců v lokalitě | ORM / OMM | příprava akce |  |  |  |  | nezahájeno | Projednání alternativy podél trati.
|  | Chodník Ul. Severní - úprava a doplnění chodníkového tělesa a VO | OMM | realizace | 8500 |  |  | R | splněno | Stavební práce dokončeny.
|  | Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřabinka (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD | ORM | 2024 - PD |  |  |  |  | nezahájeno | Aktivita v AP plánovaná pro rok 2024.
|  | Chodník Lubina - lokalita od HZ Větřkovice k točně (směr Hájov) | ORM | zpracovaná PD | 600 |  | IROP | R | zahájeno | Probíhá projektová příprava.
|  | Ul. Štefánikova - příprava komplexní rekonstrukce (úsek od vily Machů před MÚ) - definice zadání v rámci komise pro VP | ORM | schválené zadání |  |  |  |  | zahájeno | Komise pro architekturu a urbanismus stanovila priority v oblasti rekonstrukce veřejného prostranství. Jedná se o prioritní projekt, jehož příprava/studie by měla být zahájena v roce 2024.
|  | Chodník Mniší - III. etapa (od školy ve směru na Hukvaldy) | ORM | realizace | 14310 |  | IROP | RO | splněno | Realizace stavebních prací proběhla ve IV. čtvrtletí roku 2023.
| C.2.4 Parkování ve městě | Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách - realizace dílčích opatření | OMM / ORM | realizace opatření |  |  |  |  | zahájeno | Byla připravena PD úpravy dopravního značení u BD Masarykovo nám. 650. Realizace proběhne v roce 2024. Dále byl aktualizován průzkum statické dopravy a zadána realizace sdílené zóny okolo MěÚ Kopřivnice.
|  | Parkování ul. Obránců míru - za č.p. 761 - úprava zpevněných ploch - realizace | ORM | realizace akce | 7000 |  |  | R | splněno | Stavební práce byly dokončeny. Byla upravena plocha pro 24 parkovacích míst.
|  | Parkoviště ul. Školní - realizace opatření Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou | ORM | 2023-přeložka 2024-real. | 800 |  | OPŽP | RO | zahájeno | V návaznosti na projektovou přípravu byla podána žádost o dotaci. Ta splnila formální i věcné požadavky a nyní čekáme na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
C. 2 Alternativní doprava | C.2.4 Parkování ve městě | Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD | OMM / ORM | příprava akce |  |  |  |  | zahájeno | MSK připravuje rekonstrukci kuchyně průmyslové školy, po dokončení studie bude moci kraj specifikovat pozemky, které může uvolnit pro výstavbu parkoviště.
|  | Řešení parkování na sídlišti Sever - realizace dílčích projektů - dočasná parkovací plocha vedle hřiště ZŠ 17. listopadu | OMM | realizace | 600 |  |  | R | zahájeno | Stavební práce byly z důvodu klimatických podmínek přerušeny, předpoklad jejich dokončení je 02-03/2024.
|  | Etážové stání na sídlišti Sever | ORM | 2023 - PD | 900 |  |  | RO | nezahájeno | Na základě provedeného cenového průzkumu jinde realizovaných obdobných projektů a s ohledem na zahájení projektové přípravy dalších prioritních finančně náročných projektů, navrhujeme tento projekt odložit. Pro lokalitu sídliště je připravováno rozšíření parkování v rámci propojení ulic Severní a Moravská.
|  | Odstavná plocha pro nákladní vozidla - ul. Dělnická/Panská | ORM | 2023 - PD | 900 |  |  | RO | zahájeno | V rámci přípravy projektu probíhala jednání se zástupci společnosti Tatra Trucks k zajištění potřebných pozemků na realizaci projektu. Samotná příprava PD bude zadána v roce 2024.
|  | Parkovitě pod Bílou horou - prověření realizovatelnosti | ORM | 2023 - studie | 100 |  |  | RO | splněno | Na základě odborem zpracovaných podkladů rozhodlo vedení města o nepokračování prací na tomto projektu.
|  | Parkoviště Dukelská - demolice VS, výstavba parkoviště - příprava a realizace | OMM | 2023 - PD | 200 |  |  | R | nezahájeno | Výstavbu nové trafostanice plánuje ČEZ pro rok 2025, následně bude možno objekt zdemolovat a plochu připravit pro výstavbu parkoviště.
C.3 Příležitosti pro bydlení | C.3.1 Investice do bytového fondu v majetku města | BD Francouzská 1197 - úprava nebyt. prostor v I.NP na bytové jednotky | OMM | realizace | 3180.7 |  |  | R | splněno | Stavební práce dokončeny, z nebytových prostor vznikly 3 nové bytové jednotky.
|  | DPS 320 - postupná obnova vnitřního zařízení | OMM | realizace | 1200 |  |  | R | zahájeno | Obnova 4 bytových jednotek byla zahájena v 01/2024, v druhé polovině roku 2024 je počítáno s další vlnou oprav, dle počtu uvolněných bytů.
|  | BD Alšova 1143 - sanace suterénu | OMM | realizace | 4000 |  |  | RO | zahájeno | Dokončeny odkopy a venkovní hydroizolace objektu 1143, nutno pokračovat i u sousedního objektu. Odbor monitoruje stav vlhkosti suterénu. Po vyschnutí zdiva dojde k sanaci vnitřních prostor.
|  | BD Školní 891 - oprava střechy | OMM | 2023 - PD | 500 |  |  | RO | zahájeno | Probíhá VŘ na zhotovitele PD.
C.3 Příležitosti pro bydlení | C.3.2 Rozšíření nabídky bydlení v bytových domech | Rozvojová lokalita Kopřivnice Západ - rozvoj území ve spolupráci se soukromým investorem, výběr investora | OMM | uzavřená smlouva |  |  |  |  | zahájeno | Jednání s developerem je v patové situaci.
|  | Rozvojová lokalita Dolní Roličky - pokračování v jednáních se zájemcem, výběr investora, popř. příprava regulačního plánu | OMM / SUP | uzavřená smlouva |  |  |  |  | zahájeno | Předpokládá se, že v průběhu roku 2024 bude probíhat příprava nových podmínek pro výběr investora.
|  | ZŠ Náměstí - příprava projektu rekonstrukce přístavby školy na byty - PD | ORM | 2022-PD 2023+ - R | 3500 |  | SFPI | R | zahájeno | Probíhá zpracování PD, zároveň jsou monitorovány dotační možnosti.
| C.3.3 Podpora individuální bytové výstavby | Změna Územního plánu Kopřivnice | SUP | usnesení ZM | 500 |  |  | RO | zahájeno
|  | Podpora individuální bytové výstavby - dotační program | ORM | dotační program | 2800 |  |  | R + RO | splněno | V průběhu roku probíhal příjem žádostí o podporu.
|  | Systémová spolupráce se stavebníky a investory - uplatňování zájmů města z hlediska urbanismu a dopravní dostupnosti lokalit | ORM | spolupráce s investory |  |  |  |  | splněno | V průběhu roku probíhala jednání se zájemci o výstavbu v lokalitách Dolní Roličky a Kopřivnice Západ.
| C.3.4 Dostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi | Revize stávajících Pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města (vazba na Koncepci bydlení) | OMM / OSVZ | usnesení |  |  |  |  | zahájeno | Probíhá
|  | Provedení mapování konkrétních potřeb zajištění bydlení u osob bez přístřeší (vazba na KPSS) | OSVZ | zpráva |  |  |  |  | splněno | Mapování bylo realizováno, byla zpracována závěrečná zpráva.
|  | Ubytovna pod ČK - rekonstrukce sociálních zařízení | OMM | realizace | 4730 |  |  | R+RO | zahájeno | Dokončena rekonstrukce 3. a 4. NP, v roce 2024 bude pokračovat rekonstrukce ve 2. NP.
C.4 Technická infrastruktura | C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura | Ul. Západní - vybudování technické infrastruktury - PD + realizace | ORM | 2022-PD 2023-R | 380 |  |  | R | nezahájeno | Pozastaveno z důvodu přerušení jednání s možným investorem v lokalitě Západ.
|  | Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší - dokončení projektu, vyúčtování dotace | ORM | realizace akce | 22600 |  | OPŽP | R | splněno | Stavební práce byly dokončeny, probíhá monitorování projektu v souladu s dotačními podmínkami.
|  | Dostavba splaškové kanalizace - příprava projektu Lubina/Mniší | ORM | příprava akce | 2500 |  | OPŽP | RO | zahájeno | Rozhodnuto o výběru zhotovitele PD.
C.4 Technická infrastruktura | C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura | Převedení jednotné kanalizace v MČ do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu | OMM / OŽP | realizace akce |  |  |  |  | zahájeno | Vodoprávní úřad požádán o rekolaudaci části dešťových stok. Některé stoky nebude možné rekolaudovat z důvodu připojených občanů.
|  | Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Záhumenní - realizace | OMM | realizace akce | 3700 |  |  | R | splněno | Stavební práce dokončeny.
| C.4.2 Úsporné a účelné veřejné osvětlení | Rekonstrukce VO na území města - tvorba plánu obnovy a doplnění + realizace I. etapy (místní části Vlčovice a Mniší) | OMM | 2022-PD | 6836.3 |  | MPO-EFEKT | R+RO | zahájeno | Byla dokončena projektová příprava I. etapy, podána žádosti o dotaci na realizaci projektu, realizace proběhne v roce 2024. Nadlimitní soutěž na zhotovitele bude vyhlášena 01-02/2024.
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu | C.5.1 Rozšiřování stávajících způsobů třídění a sběru odpadů | Příprava zavedení II. etapy DOOR to DOOR - nádoby na papír, příp. příprava žádosti o dotaci | OŽP | realizace akce |  |  | OPŽP |  | zahájeno | V r. 2023 Slumeko přijalo dotaci na pořízení 375 ks nádob na papír a nápojový karton v rámci systému D2D. V 11/23 byla zahájena distribuce nádob zájemcům z MČ Lubina, svoz těchto nádob probíhá od 01/24. V rámci rozpočtu pro r. 2024 byly schváleny finanční prostředky na nákup nádob do ostatních částí Kopřivnice (pořízení nádob začátek r. 2024, zahájení svozu v celé Kopřivnici se předpokládá od 05/24).
|  | Zvýšení počtu sběrných míst pro gastroodpad - rozšíření pilotního projektu | OŽP | realizace | 600 |  |  | R | splněno | Došlo k navýšení počtu svozových nádob na sídlištích z 20 na 60 ks.
|  | Zlepšování služeb Re-Use centra | OŽP / Slumeko | realizace |  |  |  |  | splněno | Re-Use centrum bylo rozšířeno o 2 unimobuňky + nové úložné prostory.
| C.5.2 Realizace opatření ke snižování množství odpadu a identifikace možností a testování využití odpadů | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Pro hodnocené období nebyla plánovaná žádná konkrétní aktivita.
| C.5.3 Optimalizace systému nakládání s komunálními odpady | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [6 empty] | zahájeno | Proběhla informační kampaň ve vztahu k velkoobjemového odpadu a ke vzniku nepovolených skládek v sídlištních prostorech.
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu | C.5.4 Zadržování a využívání srážkové vody | Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina Holota - realizace | ORM | realizace akce | 16200 |  | OPŽP | R | splněno | Stavební práce byly dokončeny, probíhá monitorování projektu v souladu s dotačními podmínkami.
|  | Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky (využití dešť. vod pro letní stadion) - PD, realizace po dílčích etapách | ORM | žádost o dotaci | 350 |  | OPŽP | R | zahájeno | Probíhají úpravy PD, tak aby bylo možno aspoň na část opatření podat žádost o dotaci na realizaci.
| C. 5.5 Udržení a zkvalitnění městské zeleně | Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení vynětí území ze ZPF - jednání s vlastníky pozemků, zajištění trvalého vynětí ze ZPF za účelem zachování stávajícího stavu | OŽP | realizace akce |  |  |  |  | zahájeno | Monitoring ukončen. Řešením dočasnosti vynětí pozemků ze ZPF je rekultivace ploch nebo trvalé vynětí ze ZPF. Dosud nebylo definováno, s jakou vizí k dané lokalitě přistupovat - mnoho pozemků, různí vlastníci.
|  | Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - mapování zeleně v Kopřivnici a MČ - ošetření a ořez, popř. kácení | OŽP | realizace akce |  |  |  |  | splněno | Na jaře 2023 dokončena pasportizace v místních částech, na podzim proběhla pasportizace a inventarizace zeleně v parcích a v centrální části města.
|  | Zastínění parkovacích míst za MÚ - pilotní projekt, výsadba popínavých rostlin | OŽP | realizace | 180 |  |  | RO | zahájeno | Je zpracováno technické řešení konstrukce, na které budou popínavé rostliny. Samotná realizace a výsadba proběhne na jaře 2024.
| C.5.6 Komunitní energetika | Energetická koncepce města - vyhodnocení en. plánu, tvorba nové koncepce | OMM | usnesení orgánů | 500 |  | MPO - EFEKT | RO | splněno | V průběhu roku probíhalo vyhodnocení dřívější energetické koncepce města a zpracováno nové Místní energetické koncepce. Dokument byl interně projednán 12/2023.
|  | Zpracování energetického auditu - legislativní povinnost města | OMM | realizace akce | 1000 |  |  | R | splněno | Energetický audit byl zpracován.
|  | Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM / dobíjecí stanice pro elektromobily | OMM/ORM | usnesení RM/ZM |  |  |  |  | zahájeno | V rámci rekonstrukce města byla na parkovišti na ul. Lidická provedena stavební příprava pro instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily.
|  | Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost | OMM | realizace 2023 |  |  |  |  | splněno | Podobně jako v předchozích létech aukce zajištěna ve spolupráci se společností MARANDIS.
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu | C. 5.7. Snižování energetické náročnosti budov | MŠ Záhumenní - řešení energetických opatření vč. přístřešku nad vchod | ORM | 2024-PD |  |  |  |  | nezahájeno | Aktivita v AP plánovaná pro rok 2024.
|  | MŠ Mniší - řešení energetických opatření | ORM | 2024-PD |  |  |  |  | nezahájeno | Aktivita v AP plánovaná pro rok 2024.
|  | Vytvoření finanční rezervy na realizaci en. úsporných opatření v městských objektech (realizace dílčích opatření) | OMM | realizace akcí | 2107 |  |  | R | zahájeno | Realizace dílčích opatření - v roce 2023 byly částečně vyměněny zářivková svítidla na objektu MÚ (+ Městská Policie) - přechod na LED.
|  | Radnice - vzduchotechnika s rekuperací a chlazením na chodbách | OMM | 2023-PD | 500 |  |  | RO | zahájeno | Probíhá projektová příprava.
|  | Instalace fotovoltaických panelů na objektech města | OMM | 2023-PD | 650 |  |  | RO | zahájeno | Probíhá projektová příprava.
C.6 Efektivní veřejná správa a krizový management | C.6.1 Otevřený a bezpečný úřad | Projekt Kvalitní úřad Kopřivnice - dokončení všech aktivit projektu, vyúčtování dotace | ORM | realizace akce | 1000 |  |  | R | splněno | Realizace projektu dokončena splněním všech plánovaných aktivit.
|  | Realizace prvků e-governmentu, zvyšování kyberbezpečnosti a uplatňování moderní veřejné správy | tajemník | realizace aktivit |  |  |  |  | zahájeno | Proběhl audit procesů evidence smluv a zavádění do majetku. Na základě výsledků auditu byla realizována a jsou připravována další opatření ke zlepšení interních procesů.
| C.6.2 Krizový management | Obnova a doplnění vybavení jednotek SDH - pořízení cisterny (žádost o dotaci) | OPE | realizace |  |  | MV, MSK |  | zahájeno | Žádost podána v roce 2022 nebyla z důvodu vyčerpání alokace podpořena, v závěru roku 2023 byla podaná opakovaná žádost. V rámci podpory jednotek SDH byla aktualizována PD rekonstrukce HZ Drnholec ve vazbě na avizovanou dotační výzvu z IROP - MAS. Žádost o dotaci na realizaci rekonstrukce byla podána v závěru roku 2023.

## D.Soc
Sociální zázemí
Strategický cíl | Opatření dle strategického plánu | Název aktivity/projektu | Odpovědnost | Indikátor výsledku | Odhad souhrnných nákladů r. 2023 | Odhad souhrnných nákladů r. 2024 | Externí spolufinancování - zdroj |  | Vyhodnocení | Poznámka
příprava
realizace
D. 1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny | D. 1.1 Spolupracující síť sociálních služeb | Zachování stávající sítě soc. služeb a jejich podpora | OSV | počet podpoř. služeb | 14500 | 15000 |  |  | splněno | Podpora poskytovatelů sociálních služeb na území města byla poskytována v souladu se schváleným střednědobým plánem sociálních služeb
|  | Propagace poskytovatelů sociálních služeb a jejich činnosti | OSV / NNO | realizace akcí | 5 | 5 |  |  | zahájeno | Nepravidelně vycházejí články v KN informující o soc. službách ve městě, jsou realizovány jednorázové akce, např. Dny duševního zdraví, Šťastný pátek a dny otevřených dveří ve vybraných sociálních službách.
|  | Katalog sociálních služeb | OSV / NNO | realizace | 10 | 10 |  |  | nezahájeno
| D. 1.2 Péče o osoby v seniorském věku, osob se zdravotním postižením a podpora pečujících osob | Vznik pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem | OSV / MSK | zahájení provozu |  |  |  |  | zahájeno | Realizace stavby probíhá, příjem žádostí o služby Domova pod Bílou horou bude zahájen v 04/2024, slavnostní otevření domova je plánováno na druhou polovinu r. 2024.
|  | Provedení mapování potřeb a případné následné rozšíření kapacity osobní asistence | OSV / NNO | závěrečná zpráva |  | 50 |  |  | zahájeno | Na základě jednání s poskyt. soc. služeb v I.pol. 2023 bylo dohodnuto, že poskytovatelé pečovatelské služby a osobní asistence zpracují na počátku nového roku podrobnou zprávu o počtu a důvodech odmítnutých žadatelů za předchozí rok, uvedení čekací doby na poskytnutí služby a způsoby spolupráce s ostatními poskyt. soc. služeb. V r. 2023 soc. služby - pečovatelská služba a osobní asistence uváděly, že mají volnou kapacitu.
|  | Vznik pobytové odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra | OSV / NNO | realizace |  | 250 |  |  | zahájeno | Slezskou diakonií byl zpracován návrh možného řešení vzniku pobytové odlehčovací služby, ale vzhledem k omezením v souvislosti s realizací jiného projektu není možné tuto aktivitu po dobu udržitelnosti tohoto projektu realizovat v zamýšleném objektu.
|  | Podpora pečujících osob včetně dobrovolnictví | OSV / NNO | realizace akcí | 5 | 5 |  |  | splněno | V průběhu roku byla zajišťována činnost Poradce pro pečujících, v sídle SSSmK byla otevřena edukační místnost pro laické pečující, pro pečující byly organizovány vzdělávací aktivity.
D. 1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny | D.1.3 Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením | DPS 650 - obnova zahrady pro seniory | OMM | realizace | 697.9 |  |  | R | splněno | V návaznosti na realizovanou rekonstrukci objektu byla dokončena úprava zahrady.
|  | Osvěta a informovanost o možnostech trávení volného času osob se zdr. postižením, zejména mentálním | OSV / NNO | realizace |  |  |  |  | zahájeno | Byl sestaven dotazník mapování potřeb osob se zdravotním postižením, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Dotazníkové šetření bylo spuštěno na počátku prosince a bude probíhat do 15.1.2024.
| D.1.4 Péče o osoby s duševním onemocněním | Podpora realizace svépomocných skupin a peer konzultantů pro osoby s duševním onemocněním | OSV | realizace |  |  |  |  | splněno | Svépomocná skupina osob s duševním onemocněním se schází dle možností jednou týdně, prostory zajistilo město (OSV), samotnou organizaci zajišťuje Slezská diakonie v rámci poskytování sociální služby - sociální rehabilitace. Stejně tak byla Slezskou diakonií v rámci této sociální služby zaměstnána i osoba - peer konzultant - na pozici pracovník v sociálních službách.
|  | Zajištění bydlení s podporou pro osoby duševním onemocněním | OSV | realizace |  | 50 |  |  | nezahájeno
D. 2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže | D.2.1 Efektivní programy prevence rizikového chování u dětí a mládeže | Šikana, kyberšikana - preventivní programy pro žáky 6. tříd | OŠKS / ZŠ | realizace |  |  |  |  | splněno | Byly realizovány různé aktivity dle volby jednotlivých škol. Město přispělo každé škole 30 Kč na 1 žáka na preventivní programy. V roce 2023 se jednalo mj. o programy prevence E-bezpečí, Základy bezpečnosti a Kyberšikana, promítání filmu V síti – za školou.
|  | Poruchy příjmu potravy - preventivní program pro dívky 8. a 9. tříd | OŠKS / ZŠ | realizace |  |  |  |  | splněno | Pokračují semináře a besedy v rámci škol, např. workshopy spolku EDU-Anabell, z. s. Dále semináře v roce 2023: Emoce I., Emoce II., Dospívání, Duševní zdraví, Vliv médií, Strach, smysl a motivace, Lenka Quittová, Nestlé – Rizika nevhodného stravování, dle výběru každé školy. Město přispělo každé škole 30 Kč na 1 žáka na preventivní programy.
D. 2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže | D.2.1 Efektivní programy prevence rizikového chování u dětí a mládeže | Blázníš? No a! - preventivní program zaměřený na psychiatrické nemoci | ZŠ a MŠ 17. list. | realizace |  |  |  |  | splněno | V rámci Týdne duševního zdraví proběhly dne 3. 10. 2023 preventivní programy jak pro ZŠ, tak pro veřejnost. Pro žáky 8.-9. třídy ZŠ proběhla hodinová beseda z oblasti prevence a podpory duševního zdraví, založená na otevřeném dialogu studentů s moderátorem, „experty ve vlastní věci“ - lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí. Tématem diskuse byly psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné. Současně ve vestibulu radnice probíhaly workshopy, teoretické i praktické informace z oblasti duševního zdraví poskytli odborníci z RÚT Nový Jičín Slezská diakonie, Renarkonu, Krizového centra Ostrava a Klubu otevřeného srdce. Odpoledne se uskutečnilo autorské čtení a beseda s Jiřím Pazsem, autorem knihy a s psychiatrem a psychoterapeutem MUDr. Michalem Raszkou, PhD., s názvem Normální šílenství .
| D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí | Protidrogový vlak - protidrogová prevence | OŠKS / MP | 2024 - realizace |  |  |  |  | nezahájeno | Akce je plánovaná pro rok 2024

## K řešení (hidden)
Regenerace sadu E. Beneše (chodníky, zeleň, VO,…) - projednání návrhu studie řešení lokality | ORM | definice zadání - projednání ve zřízení komise pro VP
Veřejné prostranství u KD Mniší - studie řešení | ORM | vypustit
Dětská hřiště - obnova herních prvků, likvidace nevyužívaných ploch | OMM | nechat
Vybudování parkourového hřiště - výběr lokality | OŠK | vypustit
Přehlídka volnočasových aktivit - realizace aktivity | OŠKS | vypustit
Udržení atraktivity Technického muzea - příprava koncepce muzea s ohledem na vznik nové expozice | OŠKS / starosta | nechat
ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití objektu historické budovy (např. knihovna, příp. byty) - aktualizace studie | ORM | V rozpočtu jsou finance na PD na knihovnu, ale stále se zvažuje možnost rekonstukce na byty? Půříprava projektu dle rozhodnutí
Most Lubina u KD - bezpečnostní opatření/organizace dopravy - návrh/studie řešení | ORM | projednání studie a realizace dle rozhodntí
Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - příprava propojení ulic PBh a Sportovní - PD | ORM | bez propojení
Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD | ORM | 2024
Podpora sdílení dopravních prostředků na území města - spolupráce se soukromým provozovatelem | ORM | nechat
Chodník ul. Janáčkova - aktualizace PD + pozemky | ORM | alternativa
Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřabinka (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD | ORM | 2024
Lávka pro pěší KD Lubina - vyhledávací studie | ORM | vymazat
Ul. Štefánikova - příprava komplexní rekonstrukce (úsek od vily Machů před MÚ) | ORM | kopmise
Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD | ORM/OMM | nechat
Příprava zavedení II. etapy DOOR to DOOR - nádoby na papír, příp. příprava žádosti o dotaci | OŽP | nechat | Slumeko má schválenou žádost o dotaci, jsou problémy se zadáním svozu - posouzení dle ZVZ, inhouse, …
Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení vynětí území ze ZPF - jednání s vlastníky pozemků, zajištění trvalého vynění ze ZPF za účelem zachování stávajícího stavu | OŽP | nechat
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - mapování zeleně v Kopřivnici a MČ - ošetření a ořez, popř. kácení | OŽP | ???
Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost - 2023 | OMM | ano
MŠ Záhumenní - řešení energetických opatření vč. přístřešku nad vchod | ORM
MŠ Mniší - řešení energetických opatření | ORM
Příprava expozice Zd. Buriana - připomenutí výročí narození
podpora zvyšování kapacity předškolního vzdělávání