## A.Ekonomika
Ekonomika a podnikání
Strategický cíl | Opatření dle strategického plánu | Název aktivity/projektu | Odpovědnost | Indikátor výsledku | Odhad souhrnných nákladů r. 2025 | Odhad souhrnných nákladů r. 2026+ | Vazba na dílčí koncepci |  | Vyhodnocení | Poznámka
příprava
realizace
A.1 Podnikavost v Kopřivnici | A.1.1 Rozšíření nabídky podnikatelských prostor | Ringhofferova vila - příprava využití suterénu dle schváleného zadání | OMM | zpracovaná PD | 1500 | bude upřesněno na základě PD |  | R | pozastaveno | Příprava PD odložena, probíhá přehodnocení možností dalšího využití prostoru.
|  | Úprava prostor ve vestibulu MÚ - pracoviště informací, bufet, rekonstrukce hlavního schodiště do budovy | OMM | realizace | 18225 |  |  | R | zahájeno | Stavba zahájena v 01/2026, předpoklad dokončení 07/2026.
| A.1.2 Spolupráce s MSIC | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.
| A.1.3 Podpora vzniku nových podnikatelských aktivit, poradenství a služby pro podnikání | Program podpory MSP - vzdělávání, síťování, spolupráce | ORM | organizace akcí | 500 |  |  | R | splněno | Ve spolupráci s NJ byl realizován soubor aktivit na podporu podnikatelského prostředí - workshopy pro začínající podnikatele, pravidelné schůzky podnikatelského klubu, síťování podnikatelů. V přízemí MÚ byla otevřena sdílená kancelář přístupná podnikatelům a veřejnosti i mimo provozní dobu MÚ. Město podpořilo realizaci Roadshow dotačních příležitostí organizovaných CI a partnery. Akce proběhla 11/2025.
| A.1.4 Propagace řemesel a podnikání, zvýšení zájmu o podnikání, vstřícnost města k podnikatelům | Dílčí aktivity jsou plánovány v rámci jiných opatření, především A.1.3
| A.1.5 Motivační program pro podnikatele v centru města | Soubor aktivit k zajištění atraktivity centra - podpora estetizace objektů, úlevy od poplatků, akce pro veřejnost, … | ORM / OMM / OŠKS | realizace dílčích aktivit |  |  |  |  | splněno | Podnikatelé realizovali úpravu označení provozoven a estetické úpravy na objektech v centru v souladu s poskytnutými dotacemi v centru města. Město ve spolupráci s partnery realizovalo v centru města řadu akcí pro veřejnost se zapojením podnikatelů z Kopřivnice a okolí.
A.2 Péče o investory | A.2.1 Pravidelná komunikace s podniky | Spolupráce v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů | OVV | 3-4 schůzky |  |  |  |  | splněno | RRLZ se pravidelně setkávala, jednání byla využita také k seznámení členů s provozy v jednotlivých firmách či zapojených institucích.
|  | Neformální setkání s podnikateli - zajištění vzájemné informovanosti, navázání spolupráce,…. | OVV | realizace setkání |  |  |  |  | splněno | Dvě setkání, jedno s drobnými a jedno s většími podnikateli, se uskutečnila v říjnu 2025.
| A.2.2 Vybudování zázemí průmyslové zóny | Vybudování zázemí pro řidiče v rámci odstavného parkování na ul. Dělnická (opatření C.2.4) | ORM | realizace |  |  | KSD |  | zahájeno | Probíhá zpracování projektové dokumentace na základě schválené studie.
| A.2.3. Nové pozemky/nová lokalita pro průmyslový rozvoj | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.
| A.2.4 Revitalizace lokality "starého závodu Tatry" | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | V rámci řešení majetkoprávních vztahů s Tatrou existuje možnost získat do vlastnictví města centrální komunikaci ve starém závodu. Případná realizace odkupu musí být vyhodnocena i z hlediska budoucích nákladů na správu této komunikace.
| A.2.5 Vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel do Kopřivnice | Integrační aktivity pro ukrajinskou komunitu - realizace projektu v případě schválení dotace | OSV | realizace |  |  |  |  | splněno | * Byly realizovány všechny aktivity dle schváleného projektu (jazykové kurzy, právní a psychologické poradenství, komunitní akce). * V oblasti vytváření podmínek pro příchod nových obyvatel (bez ohledu na národnost) jsou dále realizovány aktivity rozšiřování možností pro bydlení ve městě viz opatření C.3 - včetně přípravy rezidenčních lokalit a rozšiřování městského bytového fondu.
| A.2.6 Vytvoření personálních a organizačních kapacit ve struktuře MÚ | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Aktivity pro podnikatele a investory jsou organizačně zabezpečovány především OVV a ORM, případně ve spolupráci s externími partnery.
A.3 Flexibilní a vzdělaní lidé | A.3.1 Rozvoj infrastruktury pro formální, zájmové a neformální vzdělávání | ZŠ dr. Horákové - rek. vstupní prostor a navazujících chodeb | OMM | 2025-PD 2026-R | 609 | bude upřesněno na základě PD |  | R | zahájeno | Projektová příprava dokončena, realizace plánovaná pro rok 2026.
|  | ZŠ dr. Horákové - rekonstrukce kuchyně | OMM | 2025-PD 2026-R | 589 | bude upřesněno na základě PD |  | R | zahájeno
|  | ZŠ a MŠ 17. listopadu - rek. učeben a chodeb ve 2. a 3. NP | OMM | realizace akce | 11000 |  |  | R | splněno | Realizace proběhla v průběhu letních prázdnin 2025.
|  | MŠ Krátká - rekonstrukce terasy a oplocení | OMM | realizace | 5100 |  |  | R | splněno | Rekonstrukce terasy proběhla v roce 2024, v roce 2025 byla dokončena rekonstrukce oplocení a přilehlého chodníku.
|  | Modernizace učeben základních škol - žádosti o dotaci IROP, realizace projektů v případě schválení dotace | ZŠ p.o. | realizace |  |  |  |  | zahájeno | Mateřské i základní školy realizovaly projekty dle tzv. šablon operačního programu JAK. Z OPST byl podpořen projekt modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Mniší - realizace 2026; ZŠ E. Zátopka, M.Horákové a 17. listopadu získaly dotaci na mimoškolní pobyty - realizace 2026.
|  | ZŠ Alšova - rekonstrukce kanalizace | OMM | PD+R | 7000 |  |  | RO | zahájeno | Realizace vnitřního rozvodu splaškové a dešťové kanalizace proběhla v průběhu letních prázdnin 2025. V R 2026 dojde k dokončení venkovní části dešťové kanalizace, kdy budou dešťové vody z pavilonu učeben odvedeny přímo do vodního toku za podmínek stanovených povodím Odry.
|  | ZŠ E. Zátopka - přestavba výdejny jídel na kuchyň | OMM | 2025 - PD | 1500 | bude upřesněno na základě PD |  | RO | zahájeno | Zadání upraveno na zpracování studie proveditelnosti.
|  | ZŠ Lubina - přestavba půdního prostoru na učebny (realizace akce v případě schválení dotace) | ZŠ p.o. | 2025 - PD | 1190 | bude upřesněno na základě PD |  | R | zahájeno | Dotace na projektovou přípravu rekonstrukce půdních prostor pro družinu byla schválena, projektová příprava bude probíhat v r. 2026.
|  | ZŠ Mniší - vybudování zázemí pro školní družinu (realizace akce v případě schválení dotace) | ZŠ p.o. | 2025 - R | 1700 |  |  | R | zahájeno | Dotace na realizaci projektu byla schválena, realizace bude dokončena v r. 2026
|  | DDM - revitalizace a modernizace zahrady (realizace akce v případě schválení dotace) | DDM | 2025 - PD | 425 | bude upřesněno na základě PD |  | R | pozastaveno | Dotace na projektovou přípravu nebyla schválena.
| A.3.2 Vzdělávání zaměřené na kompetence a individuální přístup, podpora polytechnického vzdělávání | Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice IV - realizace projektu 2024 - 2026 (dotace OP JAK) | OŠKS | realizace projektu | 3277.1 |  | MAP | R | splněno | V průběhu roku probíhala řada aktivit v rámci realizace MAP IV - zážitkové workshopy pro žáky i jejich učitele, tematické semináře, exkurze, přednášky pro rodiče. Projekt byl k závěru roku ukončen.
|  | Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kopřivnice - příprava MAP V pro období 2027+ | OŠKS | příprava projektu | 30 |  |  | R | splněno | Žádost o dotaci podána a schválena. Podmínky dotačního programu velmi omezily aktivity, které lze v rámci MAP realizovat. Realizace bude probíhat 01/2026-10/2027.
|  | Podpora systematické práce s nadanými dětmi (Klub nadaných dětí BADY, spolupráce s MENSOU a Světem vzdělání, …) | ZŠ p.o. | počet dětí na semin. |  |  | MAP |  | splněno | ZŠ a MŠ 17. listopadu nabízí ve spolupráci se Světem vzdělání rozšířenou výuku angličtiny, programování, matematiky a logiky a volnočasový kroužek Klub nadaných dětí. Ve spolupráci se spolkem Veselá věda nabízí ZŠ a MŠ 17. listopadu a ZŠ Lubina volnočasový badatelský kroužek.
|  | Zvyšování kvality ve vzdělávání (aktivity k rozvoji klíčových kompetencí) | OŠKS | realizace akce |  |  | MAP |  | splněno | V rámci realizace aktivit MAP je vytvořena pracovní skupina pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, v rámci které jsou připravovány aktivity v této oblasti, probíhá diskuse zástupců zapojených škol a jsou přenášeny příklady dobré praxe.
|  | Technicky zaměřené kroužky v DDM - realizace | DDM | realizace kroužků |  |  |  |  | splněno | Opakující se akce. V DDM děti navštěvují kroužky Lego I, Media klub, Plastikoví a papíroví modeláři, Plastikoví modeláři - pokročilí, Robotika a Kybernetika, Technický kroužek. Novými kroužky jsou Dron racing pro začátečníky a pro pokročilé, kroužek PS Pařmeni (e-sporty).
A.3 Flexibilní a vzdělaní lidé | A.3.2 Vzdělávání zaměřené na kompetence a individuální přístup, podpora polytechnického vzdělávání | Podpora aktivit kariérového poradenství - prezentace SŠ a zaměst. pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče | OŠKS | realizace, poč.účast. | 35 |  |  | R | splněno | Opakující se akce. * 12. 11. se uskutečnila přehlídka škol a firem Den tvé kariéry * 16.1. a 21. - 22. 11. - Den otevřených dveří VOSKOP * 08.-9.10. - Dny profesí VOSKOP - představení učebních a maturitních oborů, budoucích zaměstnavatelů, i programů VŠB-TUO.
| A.3.3 Zvýšení prestiže místní střední školy | Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami střední školy. | [7 empty] | Dne 14. 6. se uskutečnila akce VOSKOP DAY - představení školy s doprovodným zábavným programem. Škola pravidelně pořádá dny otevřených dveří. Na webu školy je možnost její virtuální prohlídky. Škola podepsala memorandum o spolupráci se společností Tatra Trucks, a.s. na projektu Tatra Class.
| A.3.4 Kvalitní nabídka dalšího vzdělávání | Edukace v oblasti architektury a estetiky prostředí - vzdělávací program pro děti MŠ | ORM | realizace akce |  |  | MAP |  | splněno | Součástí aktivit MAP IV byly i zážitkové workshopy Architekti na školách - pro žáky 5. tříd ZŠ v rámci ORP.
|  | Akademie III. věku - zachování případně rozvoj tradičního programu pro seniory | KDK | realizace akce |  |  |  |  | splněno | Opakující se akce. Aktivity realizovány v rámci činnosti příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice.
| KSD = Koncepce statické dopravy |  |  |  | 52680.1 | 0
MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání

## B.Image
Přitažlivost/Image města a veřejný život
Strategický cíl | Opatření dle strategického plánu | Název aktivity/projektu | Odpovědnost | Indikátor výsledku | Odhad souhrnných nákladů r. 2025 | Odhad souhrnných nákladů r. 2026+ | Vazba na dílčí koncepci |  | Vyhodnocení | Poznámka
příprava
realizace
B.1 Atraktivní a bezpečné prostředí města | B.1.1 Revitalizace významných veřejných prostranství mimo centrum města | Ul. Školní (býv.Kavárna) - revitalizace veřejného prostranství | ORM | 2025-PD | 500 | bude upřesněno na základě PD |  | R | zahájeno | K demolicím původních zpevněných ploch a částečné úpravě veřejného prostranství dojde v rámci dokončovacích prací v souvislosti s rekonstrukcí přilehlých obchodních prostor (OMM). Dokončení projektu dle zadání zpracovaného architektem města zajistí ORM.
|  | Revitalizace sídliště Sever - prostranství u prodejny Hruška | ORM | 2025-PD | 1500 | bude upřesněno na základě PD |  | R | zahájeno | Probíhají projekční práce, v 09/25 se uskutečnilo veřejné projednání navrhovaných úprav. Předpoklad dokončení projekčních prací 09/26.
|  | Revitalizace sídliště Pod Moravií - (vnitroblok), realizace dětského a sportovního hřiště | ORM / OMM | 2025 - studie | 200 |  |  | RO | zahájeno | * 12/25 proběhlo místní šetření s cílem definice hlavních problémů území a navržen postup další přípravy. * V roce 2026 proběhne soutěž o návrh s následným zahájením projektové přípravy. * OMM připravuje pro r. 2026 reasfaltaci hřiště vedle mostu přes Kopřivničku na ulici Záhumenní. Současně OMM připravuje dešťovou kanalizaci, do které bude (mimo jiné) umožněno napojení dešťových vod z lokality.
|  | Masarykovo náměstí - revitalizace veřejného prostranství ve vazbě na rekonstrukci ZŠ Náměstí | ORM | 2025 - studie |  |  |  |  | zahájeno | V souvislosti s projektovou přípravou přestavby historické části budovy ZŠ Náměstí je část prostranství před budovou ZŠ již řešena v rámci těchto prací. V roce 2026 budou zahájeny stavební práce na objektu ZŠ Náměstí. Z důvodu omezení vyvolaných stavbou budou další aktivity ve vztahu k veřejným prostranstvím v lokalitě Masarykova náměstí probíhat po dokončení rekonstrukce bývalé ZŠ Náměstí.
| B.1.2 Rekonstrukce a využití nefungujících, problematických budov ve vlastnictví města | Depozitář v sadu E. Beneše - statické posouzení objektu pro stanovení jeho využití a úprav, základní oprava fasády | ORM / OMM | 2025 - statický posudek | 600 |  |  | R + RO | splněno | Byla realizována základní obnova fasády objektu, byly odstraněny náletové dřeviny. Objekt je městem využíván jako sklad.
|  | Rekonstrukce smuteční obřadní síně | OMM | 2025 - PD | 150 | bude upřesněno na základě PD |  | RO | nezahájeno | Projektová příprava bude zahájena v roce 2026.
|  | Rekonstrukce útulku pro psy | OMM / OŽP | 2025 - PD | 150 | bude upřesněno na základě PD |  | R | zahájeno | V 02/2025 proběhl kulatý stůl s cílem vydefinovat zadání pro přípravu rekonstrukce. V roce 2026 proběhne VŘ na projektanta a budou zahájeny projekční práce.
| B.1.3 Místní kulturní dědictví a jeho využití | Šustalova hrobka - jednání o majetkoprávních vztazích | OMM | realizace aktivit |  |  |  |  | nezahájeno
B.2 Centrální zóna = atraktivní živé místo | B.2.1 Revitalizace veřejných prostranství navázaných na nově dokončené centrum města | Výměna zpevněných ploch v návaznosti na revitalizované centrum - PD+R | OMM | realizace | 8000 |  |  | RO | zahájeno | Ve IV/2025 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Řešeno bude prostranství před drogerií Teta, lékárnou dr. Max, mezi ul. Kpt. Jaroše a Novým náměstím a plochy u veřejných toalet v KDK. Uzavřena smlouva se zhotovitelem, realizace bude zahájena 03/2026.
|  | Úprava předprostoru muzea po Slovenské strele - realizaci akce (dotace IROP) | ORM | realizace | 35000 |  | AS | R | zahájeno | Akce v realizaci. Předpoklad dokončení realizace projektu na jaře 2026.
| B.2.2 Motivace vlastníků objektů v centru města k pestrému funkčnímu mixu | Estetizace objektů v centru města - očištění mozaiky Rozvoj města | ORM | realizace | 80 |  |  | R | splněno | Mozaika byla vyčištěna, opravena a ošetřena ochranným nátěrem.
| B.2.3 Podpora a realizace kulturních, sportovních a společenských akcí v centru města | Rekonstrukce centra města - odstranění závad, kolaudace | ORM | kolaudace | 13000 |  |  | R | zahájeno | Stavba zkolaudována. S dodavatelem stavby probíhají jednání ve vztahu k odstranění závad.
|  | Výstavní pavilon - realizace projektu Odpočívka nejen pro turisty (dotace MMR) | ORM / OŠKS | realizace | 3413 |  |  | R | splněno | Proběhly všechny v projektu plánované aktivity, dotace byla vyúčtována a vyplacena. Udržitelnost hmotných výstupů projektu je 5 let.
|  | Příprava a realizace každoročního programu akcí v centru města | OŠKS / KDK | realizace akcí | 300 |  |  | R | splněno | V průběhu roku proběhla v centru města řada kulturních, společenských a sportovních akcí organizovaných městem, jeho organizacemi a partnery.
B.3 Příležitosti pro trávení volného času | B.3.1 Rozvoj a modernizace kulturního domu | KDK - oprava schodiště, vč. bezbariérové rampy | OMM | realizace akce | 7500 |  |  | R | splněno | Akce realizována, předána do užívání.
|  | KDK - rekonstrukce vzduchotechniky (kino) - realizace | OMM | realizace | 2500 |  |  | R | splněno | Akce realizována, předána do užívání.
|  | KDK - zpracování studie budoucího využití jako podklad pro další projektovou přípravu rekonstrukce | OŠKS / KDK | schválená studie |  |  |  |  | zahájeno | Probíhají jednání s MSK ve vazbě na rekonstrukci objektu Technického muzea a využití prostor pro potřeby nové expozice a provozní prostory muzea. Následně bude definováno využití prostor pro potřeby KDK a s tím související jejich rekonstrukce.
|  | KDK - nákladový výtah - realizace | OMM | 2025 - PD 2026 - R | 500 | 5000 |  | R | zahájeno | PD bude dokončena v únoru 2026. Prostředky na případnou realizaci bude schvalovat zastupitelstvo na svém únorovém zasedání.
|  | Vybudování soc. zařízení pro obyvatele a návštěvníky města - úprava prostor v objektu KDK | OMM | realizace akce | 4800 |  |  | R | splněno | Veřejné WC vybudovány a předány k užívání.
| B.3.2 Vytvoření moderní knihovny | ZŠ Náměstí - zpracování PD pro rekonstrukci historického objektu na knihovnu/komunitní centrum | ORM | 2024/5- PD | 5893 | bude upřesněno na základě PD |  | R | splněno | Projektová dokumentace dokončena, vydáno stavební povolení. Zároveň byla připravena žádost o dotaci do OP Spravedlivá transformace do výzvy na podporu kulturních a kreativních center.
| B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času | Letní koupaliště - rekonstrukce (příprava dílčích etap) | ORM | 2025 - PD | 5245 | bude upřesněno na základě PD | KPSaVA | R | zahájeno | V 12/2025 byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby, stavební práce byly zahájeny počátkem roku 2026, předpoklad dokončení stavby 06/27. Akce je spolufinancována z úvěru a dotace z fondů EU.
|  | Letní koupaliště - beach volejbal | OMM | 2025 - PD | 75 | bude upřesněno na základě PD | KPSaVA | R | nezahájeno | Projektová příprava bude zahájena v roce 2026.
|  | KD a MŠ Mniší - zastřešení venkovní terasy + oprava zpevněné plochy před KD a MŠ | OMM | 2024/5-PD 2025-R | 150 | 1500 |  | RO | zahájeno | Byla realizována oprava chodníku a úprava veř. prostranství před KD. Vypracována studie terasy. V roce 2026 se předpokládá projektování dalšího stupně PD (pro stavební povolení).
|  | Zimní stadion - rekonstrukce TZB vč. oprav vnitřních prostor (šatny, soc. zařízení) | OMM | 2024/5-PD | 3000 | bude upřesněno na základě PD | KPSaVA | R | zahájeno | Byla zpracována studie, probíhají jednání ve vztahu k vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníkem pozemků, na kterém je objektu stadionu.
|  | Dětská hřiště - obnova herních prvků, likvidace nevyužívaných ploch | OMM / OŽP | realizace | 3000 |  | KPSaVA | R | splněno | Jedná se o průběžnou opakující se akci. V rámci úprav chodníků a parkovacích stání na ul. Dvořákova bylo odstraněno staré nevyužívané asfaltové hřiště, plocha po hřišti byla zatravněna. Stejně tak bylo odstraněno a zatravněno hřiště na ulici Kadláčkova. Probíhala projektová příprava reasfaltace hřišť za Polivarem, Pod Morávií 1313, sídliště Sever u skluzavek a hřiště Francouzská 1017-1018 (realizace je v roce 2026 je předpokládaná realizace 3 hřišť). Dále probíhá projekční příprava na dětské hřiště mezi ulicí Dvořákova a Erbenova.
|  | Rekonstrukce hřiště Pod Zahradami - realizace II. etapy (podaná žádost o dotaci IROP) | OMM | realizace | 2720 |  | KPSaVA | R | zahájeno | Na realizaci II. etapy projektu obnovy dětského hřiště byla získána dotace z IROP, prostřednictvím MAS Lašsko. V závěru roku 2025 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, instalace herních prvků a související stavební úpravy proběhnou v roce 2026.
|  | Areál bývalého házenkářského hřiště - pumptrack + chodník | ORM | realizace | 7000 |  | KPSaVA | R | zahájeno | Realizace projektu pumptracku proběhla za přispění daru od Gas Storage CZ, slavnostní otevření proběhlo 13.6.2025. V roce 2026 bude realizováno pěší propojení mezi ulicemi Kadláčkova a Čs. Armády.
|  | Fojtství - kuchyňka a soc. zařízení - komplexní rekonstrukce | OMM | realizace | 3500 |  |  | R | zahájeno | Probíhá realizace, předpoklad dokončení 01/2026.
|  | Hřiště pro padel - příprava plochy v areálu volejbalových hřišť | OMM | realizace | 1575 |  | KPSaVA | R | zahájeno | Probíhá realizace, předpoklad dokončení 04/2026.
|  | Hala ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce šaten | OMM | realizace | 6000 |  | KPSaVA |  | zahájeno | Vybrán dodavatel stavby, realizace proběhne 06-08/2026.
B.3 Příležitosti pro trávení volného času | B.3.3 Kvalitní infrastruktura pro sport a trávení volného času | Bezručova vyhlídka - obnova ve stávající podobě | ORM | realizace | 300 | 4000 |  | RO | zahájeno | Je zpracovaná PD, snahou města bude získat na realizaci projektu dotaci z programu příhraniční spolupráce INTERREG, v rámci realizace společného projektu s polskou Ratiboří. Předpoklad zahájení realizace 2026.
|  | Oprava a zprovoznění chaty Červeném kameni - oživení areálu | OMM / SpSK | 2024/5 - PD | 665.5 | bude upřesněno na základě PD |  | R | zahájeno | Byly provedeny dílčí opravy objektu i mobiliáře, tak aby se zvýšila jeho atraktivita pro pořádání akcí. Vypracována studie proveditelnosti na opravu objektu. Další projekční práce byly pozastaveny, čeká se na finanční prostředky na realizaci. Pro rok 2026 jsou plánovány další dílčí opravy (doplnění sprch, úprava komínů, nátěr střechy)
| B.3.4 Atraktivní nabídka kulturních, společenských a sportovních aktivit | Aktivní senior - soubor kulturních sportovních a vzdělávacích akcí pro seniory | OSV | realizace aktivit |  |  | KPSS ZP |  | splněno | Opakující se akce. Byly realizovány všechny plánované kulturní, společenské a sportovní aktivity pro seniory.
|  | Někdo ven??? + Zapoj se!- realizace prázdninového programu pro děti a mládež | OŠKS | realizace | 430 |  | ZP | R | splněno | Opakující se akce. Prázdninový program proběhl, do přípravy a realizace závěrečné prázdninové akce se zapojili i samotní účastníci.
| B.3.5 Spolupráce mezi aktéry, kteří nabízí volnočasové aktivity a zvýšení informovanosti o volnočasových aktivitách ve městě | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [6 empty] | zahájeno | Proběhla koordinační setkání v souvislosti s přípravou harmonogramu akcí a dotačními programy města.
B.4 Kopřivnice = zajímavá destinace | B.4.1 Informační a marketingová podpora cestovního ruchu | Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK). | [6 empty] | splněno | Realizováno v rámci LBB - Vyhodnocení naplňování smlouvy o spolupráci obcí LBB za období 2024-2025 projednalo ZM v prosinci 2025.
| B.4.2 Zlepšení orientačního a navigačního systému ve městě | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | IC připravilo návrh obnovy informačních tabulí v rámci LBB, na jeho základě byla počátkem roku 2026 podána žádost o dotaci na realizaci z programu MSK.
| B.4.3 Rozšíření spolupráce s LBB a DM B-V, aktualizace stávajících a vznik nových cestovních produktů | Opatření, bude naplňováno dílčími projekty/aktivitami informačního centra (KDK). | [6 empty] | splněno | Byl realizován 5. ročník Lašského pokladu, turistická výzva Koruna Podbeskydí, probíhaly marketingové aktivity. S vyhodnocením plnění smlouvy o spolupráci 4 obcí pod značkou Lašská brána byli seznámeni zastupitelé města na prosincovém zasedání, kdy zároveň schválili uzavření smlouvy pro další období.
| B.4.4 Další rozvoj muzeí a optimalizace jejich správy | Expozice kopřivnické majoliky, expozice Zd. Buriana - příprava nové expozice v Lašském muzeu | ORM / OŠK | realizace | 300 | 2700 |  | R | pozastaveno | S ohledem na organizační změny v oblasti muzejnictví nebyla vydefinovaná budoucí podoba a umístění expozic.
| B.4.5 Doplnění stávajících cyklotras a pěších tras v okolí Kopřivnice | Cyklistická stezka Vlčovice - Lichnov - projektová příprava | ORM | zpracovaná studie | 600 |  | CG PUMM | R | pozastaveno | Přes opakovanou snahu města o jednání s vlastníky dotčených pozemků se nepodařilo dosáhnout jejich souhlasu s realizací akce. Projektová příprava nebyla proto zahájena.
|  | Odpočívka u splavu v Lubině - realizace vítězného projektu Participativního rozpočtu 2024 | ORM | realizace | 1000 |  | KPSS ZP | R | splněno | V lokalitě byla instalována dobíjecí stanice na elektrokola, lavičky a herní prvky, házečka dle požadavků navrhovatele projektu.
| B.4.6 Vybudování alternativního, jednoduchého ubytování v Kopřivnici | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita.
| B.4.7 Spolupráce subjektů na území města a s okolními městy při tvorbě a zlepšení mediálního obrazu města | V době zpracování AP není pro nadcházející dvouleté období pro toto opatření, s ohledem na personální a finanční kapacity, plánována žádná významná aktivita. | [7 empty] | Ve spolupráci s Novým Jičínem jsou především na platformě Zdravých měst prezentovány společné projekty - sdílená kola, cyklobus/skibus, podpora podnikatelského prostředí, osvětové akce apod.
| CG = Generel cyklistické dopravy |  |  |  | 117746.5 | 13200
PUMM - Plán udržitelné městské mobility
KPSS = Komunitní plán sociálních služeb
ZP = Zdravotní plán
AS = Adaptační strategie
MEK = Místní energetická koncepce
KPSaVA = Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit

## C. Vyvážený rozvoj
Vyvážený rozvoj
Strategický cíl | Opatření dle strategického plánu | Název aktivity/projektu | Odpovědnost | Indikátor výsledku | Odhad souhrnných nákladů r. 2025 | Odhad souhrnných nákladů r. 2026+ | Vazba na dílčí koncepci |  | Vyhodnocení | Poznámka
příprava
realizace
C.1 Plynulá a bezpečná doprava | C1.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy | Rekonstrukce mostu ul. Husova - příprava a realizace akce | OMM | 2025-PD 2027-R | 545 | bude upřesněno na základě PD |  | R | zahájeno | Probíhá projektová příprava, předpoklad realizace stavby 2027.
|  | ul. Sportovní - úprava komunikace, zvýšení počtu parkovacích míst, rekonstrukce chodníku | OMM / ORM | realizace | 230 | bude upřesněno na základě PD |  | R | zahájeno | Probíhala projektová příprava, vydáno stavební povolení, zahájení realizace závisí na finančních zdrojích města, předpoklad realizace 2027.
|  | Výstavba okružní křižovatky Záhumenní - kpt. Jaroše - realizace ve spolupráci se SSMSK | ORM | 2025 - R | 18000 |  |  | R | splněno | Akce realizována, předána do užívání.
|  | Pasport komunikací - aktualizace a digitalizace | OMM | realizace akce |  |  |  |  | zahájeno | Mapy a zatřízení komunikací dokončeno. Odeslány žádosti o změnu zatřízení na stavební úřad. Aktuálně se vkládají informace o jednotlivých komunikacích.
|  | Propojení ulic Severní a Moravská (vč. parkoviště a sdílené stezky pro cyklisty a chodce) - příprava projektu | ORM | 2024/5-PD 2025-VZ, R | 340 | 12000 |  | R | zahájeno | Probíhá projektová příprava, předpoklad realizace 2027.
|  | Křižovatka Palárna - zvýšení bezpečnosti (chodník a přechod), společná akce se Štramberkem (dotace IROP) | ORM | realizace akce | 3950 |  |  | R | splněno | Akce realizována, předána do užívání, dotace z IROP vyúčtována.
|  | Opravy místních komunikací vč. mostů | OMM | realizace akce | 5000 |  |  | R | plněno průběžně | Oprava komunikace Pod Bílou horou zasmluvněna, realizace březen. Dále se počítá s opravou komunikace na ulici Erbenova (dokončena PD, realizace cca v polovině roku 2026). Asfaltace na ulici Česká (realizace asfaltace po opravě vodovodu a plynovodu) spojená s opravou chodníku. Dokončena projekční příprava lávky na ulici Dolní. Realizace předpokládána v létě 2026. Dokončena projekční příprava na lávku ulice I. Šustaly. Realizace závisí na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města (2026 nebo 2027). Dále probíhá projekční příprava opravy lávky na ulici Nádražní.
|  | ul. Květinová - oprava vč. dešťové kanalizace | OMM | realizace akce | 10000 |  |  | R | zahájeno | Probíhá projekční příprava. Podmínka společnosti SmVaK je přeložka vodovodu v celé délce. Hledá se projektant vodovodu.
|  | Oprava komunikace u hřbitova v Kopřivnici | OMM | realizace akce | 4000 |  |  | RO | zahájeno | Podepsána SoD na zhotovitele. Asfaltace se předpokládá v březnu 2026.
| C.1.2 Obchvat Vlčovic na silnici I/58 | Silniční propojení PPK na plánovanou okružní křižovatku - projektová příprava - spolupráce s ŘSD a firmami v PPK | ORM | 2025-PD 2026-R | 155 | 14000 | PUMM | R | zahájeno | Projektová příprava dokončena, vydáno stavební povolení, na realizaci jsou v rozpočtu města pro rok 2026 vyčleněny finanční prostředky, zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.
|  | Cyklistické napojení PPK - zapracování studie řešení do PD obchvatu - spolupráce s ŘSD | ORM | příprava akce |  |  | PUMM |  | zahájeno | Dle infoletáku ŘSD probíhá projektová příprava obchvatu, předpoklad vydání SP r. 2028, VŘ na dodavatele stavby 2029, R 2029-2031. https://apdos-v2.creativesound.cz/media/stavba/515/leaflet/infoletak_s58-frenstat-vlcovice.pdf
C. 2 Alternativní doprava | C.2.1 Zlepšení obslužnosti hromadnou dopravou | Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD | ORM | 2026 - PD |  | 450 | PUMM |  | zahájeno | Probíhá projektová příprava zastávky na Panské. Připravováno uzavření memoranda s Moravskoslezským krajem k řešení ploch u střední školy včetně zastávek a obratiště autobusů.
|  | Cyklobus/Skibus Beskydy (na Bílou) - spoluúčast na provozních nákladech | ORM | realizace | 667 | 670 | PUMM | R | splněno | Provoz linky je zajištován v souladu s uzavřenou smlouvou.
| C.2.1 Zlepšení obslužnosti hromadnou dopravou | Podpora sdílení dopravních prostředků (kola) na území města - spolupráce s Novým Jičínem | ORM | realizace | 2700 | 2500 | PUMM | R | splněno | V roce 2025 provozovala tuto službu společnost REKOLA, která vyhrála soutěž na dvouletý provoz. V roce 2026 by mělo proběhnout nové výběrové řízení na dodavatele této služby.
|  | Autobusová linka na vlakové nádraží v Hranicích - spolupráce s okolními obcemi a MSK - provoz pravidelných spojů, vyhodnocení pro další období | ORM | realizace |  |  | PUMM | R | splněno | Provoz linky je zajištován v rámci běžné dopravní obslužnosti zadávané MSK.
C. 2 Alternativní doprava | C.2.2 Inkluzivní mobilita | Posílení linek VHD - zlepšení dostupnosti místních částí a sídlišť autobusovou dopravou - vyhodnocení zkušebního provozu | ORM | usnesení |  |  | PUMM | R | splněno | Zkušební provoz je monitorován a vyhodnocován, je sledována obsazenost jednotlivých spojů a dle toho dochází k úpravám jízdního řádu. Služba je velmi pozitivně vnímána zejména ve vztahu k zajištění obslužnosti sídlišť.
| C.2.3 Alternativy k automobilové dopravě | Podpora pěší a cyklodopravy - mobiliář, značení, kampaně … | ORM | realizace dílčích opatření | 320 |  | PUMM | R | splněno | Součástí úprav předprostoru technického muzea je i instalace 12 cykloboxů, v Lubině u splavu byla instalována nabíječka na elektrokola jako součást cykloodpočívky realizované v rámci participativního rozpočtu.
|  | ul. Janáčkova - bezpečný přístup pro pěší - revize projektu ve vztahu k majetkoprávním vztahům | ORM | návrh řešení | 400 |  | PUMM | RO | zahájeno | V průběhu roku probíhala jednání o výkupu dotčených pozemků, smlouvy byly schváleny v ZM 12/25. Projektová příprava bude zahájena v roce 2026.
|  | Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřabinka (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD | OMM / ORM | návrh řešení |  |  |  |  | nezahájeno | Opětovně osloven vlastník pozemků, nezbytných pro realizaci, s žádostí o odkup.
|  | Chodník Lubina - lokalita od HZ Větřkovice k točně - směr Hájov (podaná žádost o dotaci IROP) | ORM | realizace | 7100 |  | PUMM | R+RO | zahájeno | Byla zpracována žádost o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Lašsko, tato byla podpořena a akce bude realizována v roce 2026.
|  | Chodník Lubina (u sportovního areálu) - rekonstrukce | OMM | realizace | 1300 |  |  | R | splněno | Akce realizována, předána do užívání
|  | Opravy chodníků ve městě a místních částech - realizace dílčích akcí | OMM | realizace | 9850 |  |  | R | plněno průběžně | Opraveny chodníky na ulici Dukelská, na ulici Polní (1.etapa), pod MŠ Krátká. V roce 2026 je plánována oprava chodníku na ulici Česká, Polní (II.etapa), Francouzská (V.etapa), u starého hřbitova.
|  | Propojení Česká a Družební pro pěší - vč. parkování | ORM | 2025- PD | 300 |  |  | RO | zahájeno | V roce 2026 bude zrušeno oplocení pozemku a umožněn průchod pro pěší. Další kroky budou následovat nejdříve v roce 2027.
|  | Přechod a chodník u zastávky Vlčovice u mostu | ORM | 2025-PD | 200 |  |  | RO | zahájeno | Probíhá projektová příprava, předpoklad dokončení PD 06/26.
| C.2.4 Parkování ve městě | Intenzifikace parkování/změna organizace dopravy ve vybraných lokalitách - realizace dílčích opatření | OMM / ORM | realizace opatření | 200 |  | KSD | R | zahájeno | Proběhlo vyznačení parkovacích míst pro dodávky a os. automobily na konci ul. Nádražní. Úprava dopravního značení pro noční parkování veřejnosti na parkovišti u domova pro seniory (18 míst). Probíhala projektová příprava - ul. Družební.
|  | Ul. Dvořákova - demolice chodníku + vybudování parkovacích míst | OMM | realizace akce | 4000 |  |  | R | splněno | Akce realizována, předána do užívání
|  | Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD | OMM / ORM | příprava akce |  |  | KSD |  | zahájeno | Připravuje se memorandum s MSK, na základě kterého bude zahájena projektová příprava.
|  | Příprava návrhu parkování po případném zavedení parkovacích systémů u OC | ORM | návrh řešení |  |  |  |  | zahájeno | Od 03/2025 je uplatňován nový systém zpoplatněného parkování v centrální části města.
|  | Stavební úpravy parkoviště na ul. Francouzská - vč. úprav kontejnerového stání a navazujících chodníků | OMM | realizace |  |  |  |  | splněno | Akce realizována, předána do užívání (dokončena III. a IV. etapa). Připravuje se V. etapa - rekonstrukce chodníků bez parkoviště.
|  | Příprava parkovací plochy v proluce mezi Kopřivničkou a ul. Severní a Francouzská - majetkoprávní vypořádání | ORM | vypořádání majetku |  |  |  |  | zahájeno | Jednání s vlastníkem pozemků stále probíhají.
|  | Odstavná plocha pro nákladní vozidla - ul. Dělnická/Panská -projektová příprava, příprava území | ORM | realizace | 11600 | bude upřesněno na základě PD | KSD | R | zahájeno | Probíhá projektová příprava, předpoklad realizace projektu 2028.
|  | Parkoviště Dukelská - demolice VS, revitalizace prostranství vč. vzniku parkovacích míst | OMM | 2025 - PD | 150 | ??? | KSD | R | nezahájeno | Společnost ČEZ neustále posouvá přemístění výměníkové stanice do nové pozice, což je podmínka realizace této akce. Cílem urbanistické změny, bude především zlepšit průchod pro pěší v dané lokalitě. Sekundárně bude řešeno parkování v oblasti. Předpokládá se vznik 2-4 nových parkovacích míst.
C.3 Příležitosti pro bydlení | C.3.1 Investice do bytového fondu v majetku města | DPS 320 - postupná rekonstrukce bytových jednotek | OMM | realizace | 3000 |  | KRB | R | plněno průběžně | Plněno průběžně, v r. 2025 rekonstruovány 4 byty 1+kk a 1 byt 2+kk. V roce 2026 se plánuje rekonstrukce dalších 4 bytů. V 01/2026 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.
|  | BD Alšova 1143-1144 - sanace suterénu | OMM | realizace | 1000 |  | KRB | R | splněno | Akce dokončena.
|  | BD Francouzská 1197 - rekonstrukce nebytových prostor na bytové | OMM | 2025 - PD | 300 |  |  | RO | nezahájeno | Finanční prostředky na PD přiděleny až do rozpočtu roku 2026.
|  | BD Obránců míru 891 - oprava střechy | OMM | realizace | 3000 |  | KRB | RO | splněno | Akce dokončena.
| C.3.2 Rozšíření nabídky bydlení v bytových domech | Příprava rezidenčních projektů ve městě - spolupráce MSID | ORM | realizace dílčích aktivit | 700 |  | KRB | R | zahájeno | Ve spolupráci s MSID byly zpracovány podmínky pro výběr investora pro lokalitu Západ. Aktuálně probíhá posouzení podaných nabídek, jednání s vybraným investorem bude probíhat v roce 2026.
|  | Rozvojová lokalita Kopřivnice Západ - příprava území pro nabídku investorovi, vybudování sjezdu na ul. Obr. Míru | ORM | 2025 - PD sjezd | 250 |  | KRB | R | zahájeno | Probíhá projektová příprava pro vybudování sjezdu z ul. Obránců míru. Předpoklad realizace 2027.
|  | Rozvojová lokalita Dolní Roličky - příprava podmínek prodej parcel, vybudování sjezdu, příprava regulačního plánu, hydrogeologický posudek | ORM | 2025 - PD sjezd, HG posudek | 400 |  | KRB | R | zahájeno | Probíhá projektová příprava dopravního napojení lokality, byl zpracován HG posudek, probíhá zpracování regulačního plánu, probíhají jednání s Ostravsko-opavskou diecézi ke směně pozemků pro realizaci dešťové kanalizace.
|  | ZŠ Náměstí - příprava projektu rekonstrukce přístavby školy na byty, příprava žádosti o dotaci | ORM | 2024/5-PD 2025+ - R | 3400 | bude upřesněno na základě PD | KRB | R | zahájeno | Dokončena projektová příprava, vydáno SP, podaná žádost o zvýhodněný úvěr a dotaci z programu Dostupné bydlení.
|  | Bývalý internát - příprava projektu rekonstrukce na byty | OMM / ORM | 2025 - studie | 200 |  |  | RO | nezahájeno | Studie přestavby na byty bude zahájena v roce 2026. V současné době je objekt využíván jako městská ubytovna. Kapacita je téměř naplněna.
| C.3.3 Podpora individuální bytové výstavby | Územní plán Kopřivnice - digitalizace, příprava změny | SUP | usnesení ZM | 750.2 |  |  | R | zahájeno | Byla zadána změna č. 2 ÚP, jejíž součástí je i jeho konverze do jednotného standardu. V závěru roku byla podána žádost o dotaci z IROP na částečné proplacení souvisejících výdajů. Město předložilo návrhy pro připravovanou změnu ÚP č. 3.
|  | Systémová spolupráce se stavebníky a investory - aktualizace pravidel pro přebírání infrastruktury, uplatňování zájmů města z hlediska urbanismu a dopravní dostupnosti lokalit | ORM / OMM | 2025 - aktualizace pravidel |  |  |  |  | zahájeno | Pro provedené revizi platných pravidel nebyly navrženy jejich zásadní úpravy. Pravidla zůstávají v platnosti a jsou prezentována při jednáních s investory záměrů individuální a bytové výstavby, např. v lokalitách Pod Zahradami, nad Fojstvím, Čs. Armády, Severní, apod. s cílem podpořit výstavbu při zajištění zájmů města a obyvatel lokality.
| C.3.4 Dostupné bydlení pro osoby v bytové nouzi | Revize Pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města | OMM / OSVZ | usnesení |  |  | KRB |  | zahájeno | Draft pravidel dokončen, projednání RM se předpokládá na přelomu 2026/27.
|  | Zajištění bydlení osob bez přístřeší v návaznosti na provedené mapování jejich potřeb - návrh řešení | OSVZ | zpráva |  |  | KPSS |  | splněno | * Spolupráce se Slezskou diakonií – RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace. * Nový zákon o podpoře bydlení - odložení účinnosti (MMR) * Kontaktní místo pro bydlení – OSV, 2. patro.
C.4 Technická infrastruktura | C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura | Ul. Západní - vybudování technické infrastruktury v návaznosti na rozvojovou lokalitu - PD + realizace | ORM | 2026-PD |  | 380 |  |  | nezahájeno | Pozastaveno z důvodu přípravy lokality Západ k nabídce developerovi.
|  | Dostavba splaškové kanalizace - příprava projektu Lubina/Mniší | ORM | příprava akce | 2000 |  |  | R | zahájeno | Probíhá příprava PD. Z důvodu opakovaných záporných stanovisek SMVaK k navrhovaným řešením dochází k prodloužení doby přípravy projektu. Jsou monitorovány možné dotační zdroje.
|  | Bezpečnostní opatření na splaškové kanalizaci (Lubina, Vlčovice) | ORM | 2025-PD | 450 |  |  | R | nezahájeno | Osloveni možní projektanti k předložení nabídky.
C.4 Technická infrastruktura | C.4.1 Kvalitní páteřní technická infrastruktura | Ul. Horní a Pod Moravií - dešťová kanalizace | OMM | PD +realizace | 1000 |  |  | R | zahájeno | * PD na ulici Pod Morávií před dokončení. V 01/2026 proběhla koordinační schůzka s OSBD (umožněno napojení odvodnění bytových domů do dešťové kanalizace). * PD na ulici Horní vysoutěžena a projekční příprava zahájena. Vydání stavebního povolení předpokládáno v roce 2026. * Realizace kanalizace Pod Morávií předpokládána v roce 2026. V lokalitě Horní nejdříve v roce 2027.
|  | Mlýnský náhon Vlčovice - oprava po přívalových deštích | OMM | 2025-PD, žádost o dotaci | 500 |  |  | R | splněno | Akce dokončena, dotace vyúčtována.
|  | Převedení jednotné kanalizace v MČ do režimu dešťové - kontrola stávajícího stavu | OMM / OŽP | realizace akce |  |  |  |  | splněno | Kanalizace, které bylo možno převést na dešťové jsou převedeny.
| C.4.2 Úsporné a účelné veřejné osvětlení | Rekonstrukce VO na území města - realizace II. etapy (dotace NPO) | OMM | realizace | 21000 |  | MEK | R | splněno | Byla realizována 2.etapa postupné výměny svítidel - instalace 1.157 LED svítidel, na jejíž realizaci byla čerpána dotace z NPO. Probíhá projektová příprava III. etapy - cca 500 svítidel, předpoklad podání žádosti o dotaci 2026. Realizace 2027.
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu | C.5.1 Rozšiřování stávajících způsobů třídění a sběru odpadů | Dílčí aktivity byly realizovány v minulých létech, pro následující období není zatím plánovaná žádná konkrétní aktivita
| C.5.2 Realizace opatření ke snižování množství odpadu a identifikace možností a testování využití odpadů | Knihobudky (prevence vzniku odpadu, zlepšování služeb re-use centra) | OŽP | realizace | 53 |  |  | R | splněno | Knihobudka vyrobena z textilního kompozitu (materiál vzniklý recyklací textilu) byla instalována na Větřkovické přehradě.
| C.5.3 Optimalizace systému nakládání s komunálními odpady | Podzemní kontejnery - posouzení realizovatelnosti | OŽP | zpráva | 70 |  |  | R | splněno | V 06/2025 projednalo ZM podkladový materiál s vyhodnocením nákladů a realizovatelnosti instalace podzemních kontejnerů. Město se zaměří na estetizaci stávajících kontejnerových stání a výměnu starých a poškozených nadzemních kontejnerů, monitoring a vyhodnocování využívání jednotlivých stanovišť, zatím však nebude pokračovat v přípravě realizace podzemních kontejnerů.
|  | Zefektivnění sběru tříděných složek odpadu v nedostupných lokalitách | OŽP | návrh řešení |  |  |  |  | splněno | Byla posouzena možnost zavedení pytlového sběru tříděných složek odpadu. Ze všech vytipovaných nedostupných lokalit byl výraznější zájem zaznamenán pouze v zástavbě RD „naproti Japstavu“. Zavedení této služby však bylo v roce 2025 vyhodnoceno jako ekonomicky neefektivní, neboť náklady na zajištění a provoz pytlového sběru by výrazně převýšily přínos. Jiné reálné varianty řešení v současné době nejsou k dispozici.
|  | Sjednocení vzhledu sběrných nádob na tříděný odpad - postupná výměna | OŽP | realizace |  |  |  |  | zahájeno | S vlastníkem nádob, společností Slumeko, odkomunikován požadavek na modernizaci nádob a jednotný vzhled. Vzhledem k finanční náročnosti jde o postupnou výměnu nádob, které dosluhují.
|  | Osvěta v oblasti odpadů (biokyblíčky, fyzická analýza odpadů v r. 2025, ….) | OŽP | realizace | 60 | 60 |  | R | splněno | Osvěta probíhá v rámci tradičních akcí, jako Ukliďme Česko, Den Země apod., odpadová příloha v KN, na jaře 2025 provedena fyzická analýza odpadů na sběrném dvoře (účast žáků 2.stupně ZŠ), pokračování roznosu biokyblíčků do domácností.
| C.5.4 Zadržování a využívání srážkové vody | Zpomalení odtoku, zadržení a využití srážkových vod od Husovy lípy v areálu letního stadionu | ORM | realizace | 14350 |  | MEK | R+RO | zahájeno | Realizace I. etapy projektu probíhá, předpoklad dokončení 04/2026. Srážková voda je odváděna dešťovou kanalizací, jak z lokality Husovy lípy, tak ze střechy zázemí LS. Je shromažďována ve stávající jímce k využití pro zavlažování stadionu a po jejím naplnění je odváděná do Kopřivničky. Po vyhodnocení funkčnosti I. etapy bude posouzen návrh II. etapy - instalace další retenční nádrže.
| C. 5.5 Udržení a zkvalitnění městské zeleně | Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení dočasného vynětí území ze ZPF - jednání s vlastníky pozemků, zajištění trvalého vynětí ze ZPF za účelem zachování stávajícího stavu | OŽP / ORM | realizace akce |  |  |  |  | nezahájeno | Ukončení monitoringu vod na skládce v r. 2022. Jednání s vlastníky pozemků s cílem najít společné řešení, jak ukončit dlouholeté dočasné vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu zatím nebyla zahájena.
|  | Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - mapování zeleně v Kopřivnici a MČ - ošetření a ořez, popř. kácení | OŽP | realizace akce | 758.2 |  |  | R | splněno | V r. 2025 zpracován pasport a inventarizace pro lokalitu centrální části města.
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu | C. 5.5 Udržení a zkvalitnění městské zeleně | Ošetření stromů od jmelí - žádost o dotaci, realizace v případě schválení dotace | OŽP | realizace | 1500 |  |  |  | zahájeno | V červnu 2025 podána žádost o dotaci. Následně na základě konzultace týkající se věcného posouzení navrhovaného ošetření dřevin = zpětvzetí žádosti. V současné době probíhá přepracování, opětovné podání jaro 2026.
|  | Zeleň místo nevyužívaných zpevněných ploch - projekt na vybrané lokality | OŽP | zpracovaná PD | 100 |  | AS | R | zahájeno | V r. 2025 dopracování studie "Revitalizace starých asfaltových hřišť na ul. Francouzská a ul. Moravská". V r. 2026 na základě studie zpracování PD - OMM/ORM. V rámci úprav chodníků a parkoviště na ul. Dvořákova bylo v r. 2025 odstraněno poškozené a nevyužívané asfaltové hřiště a plocha byla zatravněna. V r. 2026 budou v místě realizovány výsadby.
|  | Kopřivnička - zelená páteř města (studie) | OŽP | zpracovaná studie |  |  | AS |  | zahájeno | V roce 2024 bylo Komisí pro rozvoj VP vypracováno zadání studie a stanoven způsob získání variantních návrhů. Vyhlášení soutěže na vypracování studie bylo v r. 2025 pozastaveno.
C.5 Zdravá Kopřivnice a odolnost vůči změně klimatu | C.5.6 Komunitní energetika | Energetická koncepce města - vyhodnocení en. plánu, tvorba nové koncepce, realizace AP | OMM | usnesení orgánů |  |  | MEK |  | splněno | Vyhodnocení AP Místní energetické koncepce provedeno v souladu s požadavky poskytnuté dotace v 03/2025.
|  | Podpora vzniku čerpací stanice/dobíjecí stanice na alternativní PHM / dobíjecí stanice pro elektromobily | OMM / ORM | usnesení RM/ZM |  |  |  |  | zahájeno | Stavební příprava pro instalaci dobíjecích stanic je součástí projektové přípravy parkoviště na Dělnické ulici. V rámci jednání s Tatra Defence Vehicle má město zájem o vznik dobíjecí stanice u muzea nákladních automobilů. Probíhají jednání se soukromými společnosti k prověření možnosti jejich zapojení do budování dobíjecích stanic ve městě.
|  | Realizace wallboxu pro potřeby SSSmK | OMM | realizace akce | 175 |  |  | RO | nezahájeno
|  | Studie na realizaci komunální energetiky | OMM | zpracovaná studie |  |  | MEK |  | splněno
|  | Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost | OMM | realizace 2025 |  |  |  |  | zrušeno | V roce 2025 se město již nepodílelo na organizaci nákupu energií pro veřejnost.
| C. 5.7. Snižování energetické náročnosti budov | MŠ Záhumenní - řešení energetických opatření a vnitřních dispozic objektu (komplexní rekonstrukce) | ORM | 2025-PD | 1800 | bude upřesněno na základě PD | MEK | R | zahájeno | Probíhá zpracování projektové dokumentace.
|  | MŠ Mniší - řešení energetických opatření | ORM | 2025-PD | 800 | bude upřesněno na základě PD | MEK | R | zahájeno | Projektová příprava dokončena, připravuje se žádost o dotaci na realizaci projektu. Předpoklad realizace 2027.
|  | Realizace dílčích en. úsporných opatření v městských objektech | OMM | realizace akcí | 1500 |  | MEK | R | plněno průběžně | Výměna svítidel na ZŠ 17.listopadu a ZŠ Mniší (přechod na LED svítidla). V roce 2026 bude pokračovat výměna úsporných svítidel v objektu MÚ.
|  | Objekt Školní 890 (Kavárna) - zateplení fasády, výměna oken, sanace suterénu, výstavba výtahu | OMM | realizace | 12000 |  | MEK | R | zahájeno | Realizace stavby probíhá, předpoklad dokončení 03/2026.
|  | Objekt Sokolovská 393 - zateplení půdy, střecha | OMM | realizace | 7500 |  | MEK | R | zahájeno | Výběrové řízení na dodavatele proběhlo IV/2025, zahájení realizace plánováno v 04/2026.
|  | Realizace VZT s rekuperací na školských zařízení | OMM | 2026 - PD |  | 500 | MEK |  | nezahájeno | Na realizaci akce nebyly vyčleněny finance v rozpočtu města 2025 a nepočítá se s nimi ani v roce 2026.
|  | Instalace fotovoltaických panelů na objektech města - realizace na budově radnice (podaná žádost o dotaci) | OMM | realizace akce | 2655 |  | MEK | R | zahájeno | Žádost o dotaci na instalaci FVE na budově radnice schválena, návratnost projektu prodlužují náklady na související nutnou výměnu hromosvodů. Akce navržena do rozpočtu, který bude zařazen na jednání zastupitelstva v 02/2026. Realizace dle výsledku jednání zastupitelstva.
|  | Instalace fotovoltaických panelů na objektech města - PD pro další objekty | OMM | projektová příprava | 500 |  | MEK | R | zahájeno | Podány žádosti o připojení na 4 objektech. V roce 2026 se předpokládá vypracování dalšího stupně projekční přípravy. S instalací FTV panelů je počítáno i v rámci rekonstrukce letního koupaliště a bývalé ZŠ Náměstí.
C.6 Efektivní veřejná správa a krizový management | C.6.1 Otevřený a bezpečný úřad | Realizace prvků e-governmentu, zvyšování kyberbezpečnosti a uplatňování moderní veřejné správy | tajemník | realizace aktivit |  |  |  |  | zahájeno | Byly zahájeny a realizovány projekty ze strategie MÚ, která byla přijata v roce 2025, konkrétně: 1 z 19 projektů je v roce 2025 dokončen (Lákavý systém benefitů). 10 projektů probíhá dle plánu nebo se zpožděním, s odhadem plnění od 20 % do 90 %. 6 projektů nebylo zahájeno (Drobné zlepšování, Marketing náboru, Work-life balance, Digitální úklid, Automatizace, Kyberprostor). 2 projekty jsou ve fázi přípravy (Budova radnice, Využití AI).; byla zahájena veřejná zakázka na sjednocení páteřních informačních systémů; v soutěži Přívětivý úřad obhájila Kopřivnice 2. místo v kraji, MÚ byl prezentován jako příklad dobré praxe v několik článcích časopisu MV: Veřejná správa; projekt Příručka úředníka byl prezentován na konferenci Moderní veřejná správa 2025 v Olomouci; byl spuštěn AI asistent pro orientaci ve vnitřních předpisech.
|  | Rekonstrukce kinosálu - jednací místnost | OMM | 2025-PD | 500 |  |  | RO | zahájeno | Probíhá projektová příprava. Dokumentace pro realizaci stavby bude dokončena v průběhu roku 2026.
|  | Optimalizace informačních systémů užívaných úřadem - výběrové řízení na dodavatele | OP | realizace | 1000 |  | SÚ | RO | zahájeno | Probíhá výběrové řízení na dodavatele nového informačního systému.
| C.6.2 Krizový management | Rekonstrukce HZ Drnholec - žádost o dotaci, následná realizace | ORM | realizace aktivit | 6200 |  | AS | R | realizováno | Realizace projektu dokončena, dotace vyplacena.
|  | Digitalizace bezdrátového rozhlasu - žádost o dotaci | KK | realizace |  |  |  |  | zahájeno | Žádost o dotaci podána, probíhá její hodnocení.
|  | Obnova a doplnění vybavení jednotek SDH - pořízení cisterny | OPE | realizace | 10800 |  | AS | R | zahájeno | Žádost o dotaci byla schválena. Nákup proběhne v roce 2026.
PUMM = Plán udržitelné městské mobility
KSD = Koncepce statické dopravy
KRB=Koncepce rozvoje bydlení
ZP = Zdravotní plán
AS = Adaptační strategie
MEK = Místní energetická koncepce
SÚ - strategie úřadu

## D.Soc
Sociální zázemí
Strategický cíl | Opatření dle strategického plánu | Název aktivity/projektu | Odpovědnost | Indikátor výsledku | Odhad souhrnných nákladů r. 2025 | Odhad souhrnných nákladů r. 2026+ | Vazba na dílčí koncepci |  | Vyhodnocení | Poznámka
příprava
realizace
D. 1 Sociální služby a aktivity pro potřebné cílové skupiny | D. 1.1 Spolupracující síť sociálních služeb | Zachování stávající sítě soc. služeb a jejich podpora | OSV | počet podpoř. služeb | 41866.8 | 42000 | KPSS | R | splněno | Podpora poskytovatelů sociálních služeb na území města byla poskytována v souladu se schváleným střednědobým plánem sociálních služeb.
|  | Propagace poskytovatelů sociálních služeb a jejich činnosti | OSV / NNO | realizace akcí | 5 | 5 | KPSS ZP | R | splněno | V květnu se uskutečnila tradiční akce Šťastný pátek v Centru pětka, která kromě zábavy pro malé i velké prezentovala i činnost organizací působících v tomto objektu. V září a říjnu se uskutečnily dny otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb. Ve vestibulu MÚ proběhla prezentace služeb Charity ČR a proběhla komunitní akce Kamarádská polévka. Informace o sociálních službách jsou v průběhu roku zveřejňovány na webu a sociálních sítích města, v tiskových zprávách, v reportážích KTK.
|  | Příprava komunitního plánu sociálních služeb pro období 2027+ | OSV | schválený dokument |  |  | KPSS |  | zahájeno | Probíhá příprava KPSS pro další období - sběr dat a zpracování analytické části.
| D. 1.2 Péče o osoby v seniorském věku, osob se zdravotním postižením a podpora pečujících osob | Provedení mapování potřeb a případné následné rozšíření kapacity osobní asistence | OSV / NNO | závěrečná zpráva |  | 50 | KPSS |  | splněno | Služba osobní asistence: V rámci projektu „Podpora služeb osobní asistence v MSK“ z OPZ+ došlo k navýšení kapacity v roce 2026 a 2027 o 0,6 úvazku pracovníka v přímé péči sociální služby Osobní asistence Novojičínsko poskytovanou Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s Pečovatelská služba: SSSmK - navýšení kapacity o 1 úvazek pracovníka v přímé péči (2026). V roce 2025 došlo k uvolnění kapacity v souvislosti s otevřením Domova pod Bílou horou (přesun klientů s náročnou péčí). Charita Kopřivnice - v roce 2025 navýšení 1 úvazku pracovníka v přímé péči (uvolněním 1 úvazku z obce Mořkov)
|  | Vznik pobytové odlehčovací služby pro osoby mentálním a mentálním a kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra | OSV / NNO | realizace |  | 250 | KPSS |  | částečně splněno | Vzhledem k omezením v souvislosti s realizací jiného projektu není možné tuto aktivitu po dobu udržitelnosti projektu realizovat v zamýšleném objektu. Vznikla však ambulantní odlehčovací služba EDEN Nový Jičín.
|  | Podpora pečujících osob včetně dobrovolnictví | OSV / NNO | realizace akcí | 5 | 5 | KPSS |  | splněno | * 1x měsíčně se schází svépomocná skupina pro pečující osoby ve 2. NP budovy úřadu. 14.10. se jí zúčastnil i Poradce pro pečující. * Besedy pro pečující i širokou veřejnost: - 11/25 téma psychohygiena - 09/25 téma komunikace s člověkem s demencí * Podporu pečujícím nabízí také Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, především ve své edukační místnosti, která je určena k nácviku péče o blízkého v domácím prostředí, pečovatele seznámí s kompenzačními pomůckami, které jim usnadní péči.
|  | Přednášky a besedy preventivního charakteru (např. na témata závislost, bezpečnost v dopravě, 1. pomoc, zdraví ….) | OSV | realizace akcí | 50 |  | ZP | R | splněno | V rámci projektu Aktivní senior 2025 proběhla beseda Senior v dopravě, která byla zaměřena na novinky v provozu na pozemních komunikacích; seniorům i široké veřejnosti byla určena přednáška o 1. pomoci, vč. praktických ukázek použití AED. Ve spolupráci se stomatoložkou proběhla přednáška pro veřejnost o správné zubní hygieně.
| D.1.3 Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením | Terapeutická a smyslová zahrada za Effathou - vítězný projekt Koprojektů 2023 | ORM | realizace | 1000 |  | ZP | R | splněno | Realizace projektu dokončena a předána do užívání
|  | Osvěta a informovanost o možnostech trávení volného času osob se zdr. postižením, zejména mentálním | OSV / NNO | realizace |  |  | KPSS |  | splněno | Vytvoření a propagace nabídky volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením.
| D.1.4 Péče o osoby s duševním onemocněním | Zajištění bydlení s podporou pro osoby duševním onemocněním | OSV | realizace |  | 50 | KPSS |  | zahájeno | * Spolupráce se Slezskou diakonií – RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace. * Nový zákon o podpoře bydlení - odložení účinnosti (MMR) * Kontaktní místo pro bydlení – OSV, 2. patro.
D. 2 Výchova k bezpečí a primární prevence rizikového chování dětí a mládeže | D.2.1 Efektivní programy prevence rizikového chování u dětí a mládeže | Preventivní programy v oblasti zdraví a zdravého životního stylu pro žáky základních škol - v souladu se zdravotním plánem (šikana, kyberšikana, poruchy příjmů potravy, psychické problémy …. | OŠKS / ZŠ | realizace akcí |  |  | ZP |  | splněno | Aktivity pokračují v nastavených standardech dle Zdravotního plánu města. Jednotlivé školy zařazují témata prevence (šikana, kyberšikana, poruchy příjmu potravy, duševní zdraví, rizikové chování) do výuky ve vybraných ročnících. Součástí podpory zdravého životního stylu je zajištění nabídky bezlepkových obědů ve všech základních školách města, finanční příspěvek na projekt Skutečně zdravá školka, příspěvek ve výši 30 Kč na žáka na protidrogovou prevenci a příspěvek ve výši 14 tis. Kč na školu na realizaci aktivit vycházejících ze zdravotního plánu. Aktivity jsou hrazeny z různých zdrojů, zejména ze státních prostředků na vzdělávání (ONIV) a z rozpočtu města. Kompletní přehled realizovaných aktivit je uveden u jednotlivých škol ve výročních zprávách zveřejněných na webových stránkách škol (oddíly G a H). Nad tento rámec město v roce 2025 uspořádalo veřejné semináře v 10. patře budovy MěÚ na témata AI pro rodiče, učení v přírodě a badatelství.
|  | Sdílení zkušeností koordinátorů zdravotního plánu z jednotlivých škol | OŠKS | realizace setkání |  |  | ZP |  | zahájeno | V roce 2025 proběhly dílčí setkání a aktivity na školách. Společné setkání je plánováno v roce 2026.
|  | Příprava zdravotního plánu pro období 2027+ (zpracování analýzy zdravotního stavu obyvatel, návrh cílů a opatření) | OSV | schválený dokument |  |  | ZP |  | zahájeno | Probíhá pravidelné vyhodnocování aktivit dle stávajícího ZP, v roce 2026 budou definovány zájmové oblasti, pro které bude vytvořen nový ZP.
| D. 2.2 Informovanost, výchova k bezpečí | Realizace programů protidrogové prevence - protidrogový vlak | OŠKS / MP | realizace | 164 |  | ZP | R | splněno | * Protidrogový vlak přijel do Kopřivnice 10. dubna 2025. Programem prošlo cca 400 návštěvníků. Z dotazníků vyplývá cca 90 % procentní spokojenost s programem a dobrá zpětná vazba je i od pedagogů. * Z dalších preventivních aktivit v sociální oblasti podpořilo město Občanskou poradnu, která uspořádána v 11/25 online přednášku na téma zadlužení a jeho řešení.
| KPSS = Komunitní plán sociálních služeb |  |  |  | 43090.8 | 42360
ZP = Zdravotní plán

## Legenda koncepce
Legenda zkratek ve sloupci Vazba na dílčí koncepce | Odkaz na web města
https://koprivnice.cz/dokumenty/ds-1144/p1=4848
AS = Adaptační strategie | https://koprivnice.cz/assets/File.ashx?id_org=6939&id_dokumenty=5894
CG = Generel cyklistické dopravy | https://koprivnice.cz/generel-cyklisticke-dopravy-mesta-koprivnice/d-5912/p1=4848
KPSS = Komunitní plán sociálních služeb | https://koprivnice.cz/assets/File.ashx?id_org=6939&id_dokumenty=5876
KRB = Koncepce rozvoje bydlení | https://koprivnice.cz/assets/File.ashx?id_org=6939&id_dokumenty=5859
KSD = Koncepce statické dopravy | https://koprivnice.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility-a-koncepce-staticke-dopravy-mesta-koprivnice/d-5913/p1=4848
KPSaVA = Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit | https://koprivnice.cz/assets/File.ashx?id_org=6939&id_dokumenty=5904
MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání | https://koprivnice.cz/o-projektu/d-77326/p1=10864
MEK = Místní energetická koncepce | https://www.koprivnice.cz/assets/File.ashx?id_org=6939&id_dokumenty=77586
PUMM = Plán udržitelné městské mobility | https://koprivnice.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility-a-koncepce-staticke-dopravy-mesta-koprivnice/d-5913/p1=4848
ZP = Zdravotní plán | https://koprivnice.cz/assets/File.ashx?id_org=6939&id_dokumenty=77263
SÚ = Strategie úřadu | https://www.koprivnice.cz/strategie%2Duradu%2D2025%2D2029/ds-3269/p1=12148

## K řešení (hidden)
Regenerace sadu E. Beneše (chodníky, zeleň, VO,…) - projednání návrhu studie řešení lokality | ORM | definice zadání - projednání ve zřízení komise pro VP
Veřejné prostranství u KD Mniší - studie řešení | ORM | vypustit
Dětská hřiště - obnova herních prvků, likvidace nevyužívaných ploch | OMM | nechat
Vybudování parkourového hřiště - výběr lokality | OŠK | vypustit
Přehlídka volnočasových aktivit - realizace aktivity | OŠKS | vypustit
Udržení atraktivity Technického muzea - příprava koncepce muzea s ohledem na vznik nové expozice | OŠKS / starosta | nechat
ZŠ Náměstí - rozhodnutí o způsobu využití objektu historické budovy (např. knihovna, příp. byty) - aktualizace studie | ORM | V rozpočtu jsou finance na PD na knihovnu, ale stále se zvažuje možnost rekonstukce na byty? Půříprava projektu dle rozhodnutí
Most Lubina u KD - bezpečnostní opatření/organizace dopravy - návrh/studie řešení | ORM | projednání studie a realizace dle rozhodntí
Dopravní studie na ul. Sportovní, Pionýrská a Pod Bílou horou - příprava propojení ulic PBh a Sportovní - PD | ORM | bez propojení
Stavební úpravy autobusových zastávek (ul. Pod stadionem a Tatra vrát. č. 2) - PD | ORM | 2024
Podpora sdílení dopravních prostředků na území města - spolupráce se soukromým provozovatelem | ORM | nechat
Chodník ul. Janáčkova - aktualizace PD + pozemky | ORM | alternativa
Stavební úprava slepé části ulice Zd.Buriana před MŠ Jeřabinka (parkování, chodník, VO) - projednání způsobu řešení, PD | ORM | 2024
Lávka pro pěší KD Lubina - vyhledávací studie | ORM | vymazat
Ul. Štefánikova - příprava komplexní rekonstrukce (úsek od vily Machů před MÚ) | ORM | kopmise
Rozšíření parkovacích ploch u krytého bazénu - řešení majetkových vztahů s MSK, příprava PD | ORM/OMM | nechat
Příprava zavedení II. etapy DOOR to DOOR - nádoby na papír, příp. příprava žádosti o dotaci | OŽP | nechat | Slumeko má schválenou žádost o dotaci, jsou problémy se zadáním svozu - posouzení dle ZVZ, inhouse, …
Řešení bývalé skládky KBV za ČOV s cílem ukončení vynětí území ze ZPF - jednání s vlastníky pozemků, zajištění trvalého vynění ze ZPF za účelem zachování stávajícího stavu | OŽP | nechat
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - mapování zeleně v Kopřivnici a MČ - ošetření a ořez, popř. kácení | OŽP | ???
Zorganizování společného nákupu energií pro veřejnost - 2023 | OMM | ano
MŠ Záhumenní - řešení energetických opatření vč. přístřešku nad vchod | ORM
MŠ Mniší - řešení energetických opatření | ORM
Příprava expozice Zd. Buriana - připomenutí výročí narození
podpora zvyšování kapacity předškolního vzdělávání